## Rodikliai teikti
Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plano 2 priedas
SKAITMENINĖS SVEIKATOS SISTEMOS PLĖTROS 2023–2027 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI IR SIEKIAMOS REIKŠMĖS
Eil. Nr. | Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plano (toliau – veiksmų planas) įgyvendinimo vertinimo rodikliai | Veiksmų plano įgyvendinimo vertinimo rodiklių aprašymas | Veiksmų plano įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmės iki 2027 m.: skverbtis, procentais (%) kasmet, skaičiuojant nuo 2023 m. sausio 1 d. |  |  |  |  | Pasiekta reikšmė 2023 m. | Pasiekta reikšmė 2024 m. | Pasiekta reikšmė 2025 m.
|  |  | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m.
Tikslas – didinti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą ir efektyvumą integruojant sveikatos informacinius išteklius į vienodais principais grindžiamą ekosistemą, modernizuojant elektroninius sveikatos elementus, diegiant naujas skaitmenines technologijas, įgalinančias sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, pacientus bei sprendimų priėmėjus siekti geresnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ir inovacijų skatinimo
1. | Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas | Lietuvos gyventojų, kuriems teikiamos su sveikata susijusios elektroninės paslaugos, dalis skaičiuojama pagal formulę: | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 94% | 98% | 100%
%,
x – visų sveikatos sektoriaus unikalių vartotojų (gyventojų), kuriems buvo suteikta bent viena su sveikata susijusi elektroninė paslauga (užregistruotas ambulatorinis apsilankymas, išrašytas elektroninis receptas, išduotas vaiko gimimo liudijimas, medicininis mirties liudijimas, vairuotojų sveikatos patikrinimo pažyma, siuntimas į konsultaciją, tyrimams, gydymui, diagnostiniam tyrimui ir įvestas skiepijimo įrašas ir kt.), skaičius pagal informacinių sistemų administratorių pateiktas ataskaitas (duomenų šaltinis – Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI IS), Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (toliau – IPR IS));
y – Lietuvos gyventojų skaičius (duomenų šaltiniai – ESPBI IS ir Gyventojų registras).
1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir tvarų skaitmeninės sveikatos sistemos valdymą, veikimą ir vystymą
1. | ESPBI IS pagalbos tarnybos paslaugų kokybės ir skambučių centro veiklos įvertinimas | ≥ 3 (iš 5) apklaustųjų, kurie naudojosi ESPBI IS skambučių centro paslaugomis, įvertino teigiamai (vertino asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) specialistai, vaistininkai ir pacientai). | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 3,45 | 3.83 | 3.9
|  | Pagalbos ESPBI IS ir IPR IS tvarkytojams ir naudotojams, sudariusiems duomenų mainų (naudojimo) sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju, užtikrinimas ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo komunikacijos priemone Service desk (proc.). | 90 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2. | Vidutinis kibernetinių incidentų suvaldymo laikas, valandomis | Kibernetinis incidentas laikomas suvaldytu, kai pašalinamas kibernetinio incidento poveikis informacinei sistemai. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Numatoma skelbti nuo 2025 m. | Numatoma skelbti nuo 2025 m. | Kibernetinių incidentų nefiksuota.
3. | E. sveikatos portalo www.esveikata.lt greitaveika | Optimizuoti E. sveikatos portalo procesus mažinant ESPBI IS duomenų bazės apkrovas ir taip didinant bei gerinant sveikatos portalo www.esveikata.lt greitaveiką. | – | Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 4 sekundes | Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 3 sekundes | Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 2,5 sekundės | Detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti ne ilgiau nei 2 sekundes | – | 3.9 | 1.8
2 uždavinys. Užtikrinti visiems sveikatos priežiūros specialistams veiklos specifiką atitinkančią patogią darbo skaitmeninėje sveikatos sistemoje aplinką
1. | Sveikatos priežiūros specialistų pasitenkinimas e. sveikatos portalu www.esveikata.lt | ≥ 3 (iš 5) apklaustųjų, kurie naudojosi e. sveikatos portalu www.esveikata.lt, įvertino teigiamai | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | – (įrankis bus įdiegtas 2024 m.) | 2.47 | 2
3 uždavinys. Užtikrinti patogų į pacientą orientuotų skaitmeninių paslaugų teikimą
1. | Paciento pasitenkinimas e. sveikatos portalu www.esveikata.lt | ≥ 3 (iš 5) apklaustųjų, kurie naudojosi e. sveikatos portalu www.esveikata.lt, įvertino teigiamai. | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | – (įrankis bus įdiegtas 2024 m.) | 2.82 | 2.71
2. | Pacientų registracijų, atliekamų per IPR IS, apsilankymų pas ASPĮ specialistus dalis | Pacientų registracijų, atliekamų per IPR IS, apsilankymų pas ASPĮ specialistus dalis skaičiuojama pagal formulę: | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 48.9% | 66.03% | 53.37%
%,
čia:
x – pacientų registracijų, atliekamų per IPR IS apsilankyti pas ASPĮ specialistus, dalis (duomenų šaltinis – ESPBI IS);
y – pacientų apsilankymų pas ASPĮ specialistus skaičius (duomenų šaltiniai – ESPBI IS ir privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“).
3. | E. sveikatos portalo www.esveikata.lt naudojamumas | E. sveikatos portalo www.esveikata.lt naudojamumas skaičiuojamas pagal formulę: | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 35.74% | 39.61% | 41.49%
%,
čia:
x – pacientas bent vieną kartą per metus pasinaudojo e. sveikatos portalu www.esveikata.lt (duomenų šaltinis – ESPBI IS);
y – gyventojų, kurie per kalendorinius metus gavo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius (duomenų šaltinis – privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“).
4 uždavinys. Plėtoti iš PSDF apmokamas paslaugas, skirtas PSDF valdymo ir vykdymo kokybei gerinti
1. | E. sveikatos sistemos naudojimas stacionarinėse ASPĮ | E. sveikatos sistemos naudojimo stacionarinėse ASPĮ vertinimo rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: | – | 60% | 70% | 70% | 80% | – | 100% | 100%
%,
čia:
x – per ESPBI IS tvarkomų privalomų statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių skaičius stacionarinėse ASPĮ (duomenų šaltinis – ESPBI IS);
y – per ESPBI IS ar ASPĮ informacines sistemas, ar popierinių tvarkomų visų privalomų statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių skaičius stacionarinėse ASPĮ (duomenų šaltinis – ESPBI IS ir privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“).
2. | E. sveikatos sistemos naudojimas ambulatorinėse ASPĮ | E. sveikatos sistemos naudojimo ambulatorinėse ASPĮ vertinimo rodiklis skaičiuojamas pagal formulę: | – | 60% | 70% | 70% | 80% | – | 100% | 100%
%,
čia:
x – per ESPBI IS tvarkomų privalomų statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių skaičius ambulatorinėse ASPĮ (duomenų šaltinis – ESPBI IS);
y – per ESPBI IS ar ASPĮ informacines sistemas, ar popierinių tvarkomų visų privalomų statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių skaičius ambulatorinėse ASPĮ (duomenų šaltinis – ESPBI IS ir privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“).
5 uždavinys. Užtikrinti sveikatos sistemos informacinių sistemų integralumą ir duomenų mainus
1. | Įgyvendinti paslaugų skaitmenizavimo ir vystymo projektai | Bus įgyvendinta ne mažiau kaip dvylika viešojo valdymo institucijų paslaugų skaitmenizavimo ir vystymo projektų. | – | – | – | 12 | – | – | – | –
6 uždavinys. Sudaryti galimybes skaitmeninės sveikatos analitikos priemonėms diegti ir integruoti, siekiant racionaliau naudoti LNSS išteklius ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei sveikatos specialistų darbo efektyvumą, taip pat stebėti sveikatos tendencijas
1. | Atvirų sveikatos duomenų rinkinių brandos didinimas. | Gerinant pakartotinio naudojimo galimybes, peržiūrimi ir atnaujinami Lietuvos atvirų duomenų portale atverti sveikatos duomenų rinkiniai siekiant kelti jų brandos lygį. | Ne žemesnis nei 3 duomenų brandos lygis | Ne žemesnis nei 4 duomenų brandos lygis | Ne žemesnis nei 4 duomenų brandos lygis | Ne žemesnis nei 4 duomenų brandos lygis | Ne žemesnis nei 4 duomenų brandos lygis | 3,4 brandos lygis | 3,8 brandos lygis | 4 brandos lygis
Pastabos:
1. Praėjusių metų veiksmų plano vertinimo rodiklių pasiektos reikšmės viešai skelbiamos Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje www.sam.lt dalyje „Elektroninė sveikatos sistema“ iki balandžio 15 d.
2. Pacientų registracijomis per IPR IS laikomos registracijos, kai pacientas registruojasi pats (įskaitant ir atstovus), užregistruoja ASPĮ darbuotojai telefonu ar nuotoliniu būdu.
3. Privalomų duomenų teikimas numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakyme Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. 2022 m. E. sveikatos sistemos naudojimas stacionarinėse ASPĮ – 90 %, E. sveikatos sistemos naudojimas ambulatorinėse ASPĮ – 90 %. Vykdomi ESPBI IS plėtros projektai, kurių metu keisis į ESPBI IS teikiamų duomenų imtis, todėl reikšmės už 2023 m. nebus vertinamos.