## Veiksmų planas teikti
Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros 2023–2027 metų veiksmų plano 1 priedas
SKAITMENINĖS SVEIKATOS SISTEMOS PLĖTROS 2023–2027 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
|  | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo įgyvendinimo aprašymas |  |  | Siektinas rezultatas | Vykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Statusas | Veiksmų statusas už 2023 m. | Veiksmų statusas už 2024 m. | Veiksmų statusas už 2025 m.
Eil. Nr. | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
Tikslas – didinti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą ir efektyvumą integruojant sveikatos informacinius išteklius į vienodais principais grindžiamą ekosistemą, modernizuojant elektroninius sveikatos elementus, diegiant naujas skaitmenines technologijas, įgalinančias sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, pacientus bei sprendimų priėmėjus siekti geresnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ir inovacijų skatinimo
1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų ir tvarų skaitmeninės sveikatos sistemos valdymą, veikimą ir vystymą
1. | 8.1. Plėtoti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) architektūrą, užtikrinant tvarią nacionalinės skaitmeninės sveikatos ekosistemos eksploataciją ir jos tolesnį vystymą, įgalinant stabilesnį sistemos bei greitaveikos didėjimą. | ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas. | Esamų paslaugų, duomenų bazių dekomponavimas į atskiras sistemas pagal paslaugas. |  |  | Atlikti ESPBI IS aplikacijų, posistemių ir duomenų bazės atskyrimo darbai, siekiant išskaidyti infrastruktūrinius sprendimus atskiroms paslaugoms, tai padėtų stabilizuoti esamų paslaugų veiklą, pagreitintų naujų paslaugų įgyvendinimą ir vystymą. | 2023–2025 m. | Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC) | Vykdoma | Vykdomas projektas "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas". 2023-12-11 pasirašyta projekto administravimo ir finansavimo sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-021-P-0001). Projekto pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas". Projekto pabaiga numatyta 2026-04-30. Siekiant projektą įgyvendinti pilna apimtimi, kokybinio pokyčio bei paskirstyti resursus, planuojama keisti finnsavimo šaltinį ir projektą finansuoti 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšomis. Derinama su EK. | Projektas "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas" perkeltas į kitą finansavimo priemonę pritarus Europos komisijai. Šio projekto dokumentų ir duomenų rinkinių reinžinerijos dalyje peržiūrėti ir paruošti numatyti sveikatos duomenų rinkiniai, sekančiame etape nuamtoma įdiegti FHIR modeliavimo įrankį (Firely) ir sumodeliuoti racionalizuotų formų duomenis HL7 FHIR 5 standartu. Projekto pabaiga numatoma 2029 m. rugpjūčio mėn.
2. | 8.2. Peržiūrėti skaitmeninės sveikatos sistemos valdysenos modelį ir siekti finansinio vystymo bei tvarumo užtikrinimo galimybių. | Skaitmeninės sveikatos sistemos valdysenos modelio peržiūrėjimas. | ESPBI IS ir Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) pagrindinio tvarkytojo RC organizacinės struktūros ir skaitmeninės sveikatos sistemos valdysenos peržiūrėjimas ir sprendimų priėmimas. |  |  | Peržiūrėta ESPBI IS ir IPR IS pagrindinio tvarkytojo RC organizacinė struktūra ir veiklos procesai, ir esant poreikiui, papildomų išteklių paieška ir išteklių planavimas, veiklos procesų atnaujinimas, siekiant tvaraus skaitmeninės sveikatos sprendimų palaikymo ir jų vystymo laiku, efektyvaus projektų valdymo ir rizikų suvaldymo. | 2023–2024 m. | E. sveikatos valdyba, RC, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) | Vykdoma | 2024 m. vasario mėn. pasitelktos ekspertinės paslaugos, kurių apimtyje pristatytos SAM, LRVK atstovams skaitmeninės sveikatos sistemos valdysenos modeliai ES ir pasaulyje, rengiamos rekomendacijos Lietuvos skaitmeninės sveikatos sistemos valdysenos modeliui. | 2024 m. rudenį Nacionalinės skaitmeninės sveikatos agentūros koncepcija pristatyta Vyriausybei. | Siekdamas pakeisti skaitmeninės sveikatos sistemos valdyseną, įgalinant skaitmeninės sveikatos sistemos priežiūrą, savalaikį vystymą, sveikatos teikėjų informacinių sistemų integravimą ir dirbtinio intelekto inovacijų diegimą bei atsižvelgdamas į Skaitmeninės sveikatos valdysenos tobulinimo darbo grupės sutarimus dėl tvaraus finansavimo modelio, kuriam užtikrinti būtų sudaromos ir finansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų galimybės, ir detalaus įstaigos steigimo ir ESPBI IS tvarkytojo funkcijų perėmimo veiksmų plano sudarymo poreikio, VLK pateikta: inicijuoti ir paskelbti ekspertinės paslaugos detaliam įstaigos steigimo (ar Ministerijos pavaldžios įstaigos pertvarkymo) ir ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo funkcijų perėmimo veiksmų įgyvendinimo plano parengimo pirkimą arba skirti ir/ar pasitelkti kitus resursus plano parengimui ir suderinti plano parengimo terminus su Sveikatos apsaugos ministerija.
|  | E. sveikatos sistemos finansinio vystymo ir tvarumo užtikrinimo paieška. | Peržiūrėti, išanalizuoti esami e. sveikatos sistemos finansavimo šaltiniai, priežastys dėl šių finansavimo šaltinių parinkimo ir pateikti detalūs siūlymai dėl nuoseklaus ir tvaraus finansavimo užtikrinimo. |  |  | Peržiūrėti ir išanalizuoti esami e. sveikatos sistemos finansavimo šaltiniai ir pateikti detalūs siūlymai dėl nuoseklaus ir tvaraus finansavimo užtikrinimo, siekiant stabilaus ir nepertraukiamo e. sveikatos sistemos finansinio tvarumo. | 2023–2027 m. | E. sveikatos valdyba, SAM, RC, Lietuvos Respublikos finansų ministerija | Vykdoma | – | – | 2025-11-04 Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-967 sudaryta asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaitmenizavimo lygio nustatymo darbo grupė, kuriai pavesta 1) parengti ASPĮ skaitmenizavimo lygio nustatymo vertinimo metodiką, kurioje būtų aprašyti aiškūs, skaidrūs ir veiksmingi šio vertinimo kriterijai, bei pateikti siūlymus dėl ASPĮ, pasiekusios tam tikrą skaitmenizavimo lygį, apmokėjimo iš PSDF biudžeto principų; 2) parengti ASPĮ skaitmenizavimo lygio nustatymo vertinimo vykdymo tvarkos aprašą.
3. | 8.3. Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros specialistų švietimą ir mokymą naudotis skaitmeninės sveikatos sprendimais klinikinėje praktikoje. | Švietimo e. sveikatos klausimais didinimas. | E. sveikatos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) informacinių sistemų naudotojams mokymai. Interaktyvios į praktinį naudojimą orientuotos mokomosios ir metodinės medžiagos sukūrimas, įskaitant e. vedlius. Pagalba ASPĮ vadovams organizuojant mokymus. |  |  | Parengtas ir įgyvendintas sukurtų rezultatų sklaidos ir naudojimo užtikrinimo planas ASPĮ, specialistams ir pacientams, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros specialistų švietimą ir mokymą naudotis skaitmeninės sveikatos sprendimais. | 2024–2025 m. | RC, Higienos institutas, Valstybės duomenų agentūra (toliau – VDA), aukštosios mokyklos | Vykdoma | 2024 m. pradžioje įvyko e. sveikatos renginiai, pristatantys ESPBI IS plėtros atnaujinimus: sukurtų ir modifikuotų funkcionalumų IPR IS mokymai specialistams; e. sveikatos pokyčiai 2024 m.; ESPBI IS funkcionalumų plėtros pokyčiai HIS; e. recepto modernizavimo pokyčių pristatymas optometrijos atstovams; e. recepto modernizavimo pokyčių pristatymas vaistinėms; naujų posistemių (NGN, ASPN) ir medicininių formų (E058, E090/a, E101/a) įgyvendinimas; e.Lab funkcionalumo pristatymas; bei įvyko pacientų mokymai temomis: E. sveikata – visa asmens sveikatos istorija vienoje vietoje; IPR IS naudojimas; Skaitmeninis dešimtmetis: nė vienas nėra pamirštas: IPR IS - patogesnis vizito pas gydytoją planavimas. Suplanuoti tęstiniai pacientų mokymai minėtomis temomis. Parengtos ir atnaujintos instrukcijos specialistams (med. dokumentų, pažymų išrašymas; klaidingai pateiktų dokumentų atšaukimas; paskyrų suliejimas; IPR IS naudojimas registratūros darbuotojams, administratoriams, pacientams). | 2024 m. vyko nuolatiniai susitikimai su ASPĮ bei diegėjais dėl e. sveikatos informacinės sistemos pokyčių. Pagal poreikį vykdyti IPR IS mokymai. Pacientams IPR IS užsiregistruoti padeda "registracijos vedlys". Taip pat vykdyta IPR IS viešinimo kampanija visuomenei. | 2025 m. į gamybinę aplinką buvo išleista atnaujinta ESPBI IS versija. Atskirų sistemos funkcionalumų pristatymui organizuoti nuotoliniai sveikatos priežiūros specialistų mokymai, taip pat parengtos naudojimosi tam tikrais sistemos įrankiais instrukcijos. 2025 m. liepos–rugpjūčio mėn. vyko 6 eLab nuotoliniai mokymai, skirti sveikatos priežiūros specialistams ir vidinių informacinių sistemų (HIS) diegėjams.
4. | 8.4. Užtikrinti, kad skaitmeninės sveikatos sistemos vartotojai (sveikatos priežiūros specialistai, pacientai, sveikatos sistemos darbuotojai) turėtų galimybę gauti nuotolines konsultacijas skaitmeninės sveikatos naudojimosi klausimais, sukuriant atitinkamas programines priemones ESPBI IS bei ASPĮ informacinių sistemų aplinkose. | Pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimas. | Įdiegtos pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimo techninės priemonės. |  |  | Įdiegtos pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimo techninės priemonės, siekiant užtikrinti, kad skaitmeninės sveikatos sistemos vartotojai tinkamai ir laiku gautų nuotolines konsultacijas skaitmeninės sveikatos naudojimosi klausimais. | 2023 m. | RC | Įvykdyta / vykdoma | Įdiegtos pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimo priemonės: įstaigų atstovai paklausimus registruoja tiesiogiai pagalbos tarnybos sistemoje; nustatomas paklausimų svarbumo lygis; rengiamos paklausimų ataskaitos pagal paklausimų svarbumo lygius ir reakcijos laikus; prisijungusiems įstaigų atstovams pateikiama paskutinė svarbi informacija apie įvykusius ar vykstančius sistemos trikdžius ir ESPBI sistemos greitaveikos rodiklius; per vieną langelį integruojami HIS ir SPĮ IT darbuotojai. Vykdomi tęstiniai darbai iki 2024-12-31 dėl skambučių centro KPI skaičiavimo ir analizės įrankio. | Įstaigos JIRA paklausimus registruoja tiesiogiai. Kreipiniai yra skirstomi: pagal tikslines grupes (gyventojai, specialistai, vystytojai, įstaigos), pagal kategoriją (incidentas, paslaugos prašymas). Rengiamos ataskaitos pagal minėtas grupes ir kategorijas bei sprendimo laiką. Kuomet fiksuojamas faktas apie trikdį, Nuotolinio konsultavimo skyrius informuoja besikreipiančius klientus. Nuotolinio konsultavimo skyrius KPI skaičiuoja nuolat. ESPBI IS ir IPR IS tvarkytojams ir naudotojams, sudariusiems duomenų mainų (naudojimo) sutartis su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju, užtikrinama ESPBI IS komunikacijos pagalbos priemonė Service desk. | Pagalbos paslaugų gerinimo tikslais esveikata.lt svetainėje buvo atnaujintas puslapių turinys, atsižvelgiant į naujai įdiegtas ESPBI sistemos paslaugas, taip pat atnaujinti DUK skyriai. Įdiegtas turinio pateikimas dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Po naujų ESPBI funkcionalumų įdiegimo 2025 m. lapkričio mėn., išaugus sistemos funkcionalumų apimčiai, ženkliai išsiplėtė pagalbos tarnybos nagrinėjamų užklausų tematikos spektras.
5. | 8.5. Diegti priemones, užtikrinančias ESPBI IS pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimą ir ESPBI IS greitaveikos stebėjimą. | ESPBI IS greitaveikos stebėjimo priemonių sukūrimas. | Sukurtos ir į ESPBI IS įdiegtos priemonės, matuojančios ESPBI IS naudotojų atsako laikus. |  |  | Visų e. sveikatos sistemos dalyvių informavimas „online“ režimu apie ESPBI IS veikimo rodiklius, kurie parodo optimalų sistemos veikimą šviesoforo principu ir leidžia e. sveikatos sistemos dalyviams priimti operatyvius sprendimus dėl darbo organizavimo, o ESPBI IS pagrindiniam tvarkytojui RC dėl išteklių optimizavimo ir imtis aktyvių tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių veiksmų, siekiant stabilaus sistemos veikimo. | 2023 m. | RC | Įvykdyta | 2023 II ketv. eSveikatos internetiniame puslapyje atliktas susietų esminių duomenų mainų dalyvių monitoringo publikavimas bei esamas sistemos apkrovos atvaizdavimas "Šviesoforo" principu. Iki 2024 m. II ketv. RC pavesta atlikti stebėsenos techninių priemonių analizę, siekiant sukurti priemones, įgalinančias realiu laiku stebėti ir identifikuoti sistemų našumo ir naudojimo incidentu SPĮ IS lygmenyje. | Sukurtos priemonės, įgalinančios realiu laiku stebėti ir identifikuoti sistemų našumo ir naudojimo incidentu SPĮ IS lygmenyje. Vykdoma nuolatinė greitaveikos stebėsena https://www.esveikata.lt/greitaveikos-stebesena. | Sveikatos apsaugos ministerija yra pavedusi VĮ Registrų centrui įsivertinti įgyvendintas ir planuojamas priemones, skirtas tobulinti iki šiol taikytus stebėsenos metodus, taip pat išreiškė poreikį užtikrinti pažangių ESPBI IS ir IPR IS stebėsenos techninių sprendimų sukūrimą, sudarant galimybes realiuoju laiku stebėti ir identifikuoti sistemų veikimo, našumo bei naudojimo incidentus komponentų ir SPĮ IS lygmenimis. Greitaveikos stebėsena bei sistemos našumas fiksuojamas: https://www.esveikata.lt/greitaveikos-stebesena
6. | 8.6. Užtikrinti asmens sveikatos duomenų saugą, atitinkančią nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei naudojamų skaitmeninės sveikatos sprendimų valdymo kokybę, siekiant įgyvendinti informacijos saugos ir kibernetinės saugos reikalavimus. | Nepriklausomas ESPBI IS ir IPR IS saugos auditas. | Atliekamas nepriklausomas ESPBI IS ir IPR IS saugos vertinimas. Užtikrinamas audito metu nustatytų spragų šalinimas. |  |  | Pašalintos audito metu nustatytos spragos. Užtikrintas pacientų duomenų saugumas, atitinkantis nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Siekiant įgyvendinti informacijos saugos ir kibernetinės saugos reikalavimus užtikrinta centrinė ir periferinė informacinės sistemos kibernetinė sauga. | 2025 m. | RC, SAM | Vykdoma | Nepriklausomas ESPBI IS ir IPR IS saugos auditas atliktas 2023 m. 2024-04-08 patvirtintas ESPBI IS ir IPR IS rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių bei pastsbėtų trūkumų priemonių planas. Kitas auditas planuojamas 2025 m. | 2024 m. ESPBI IS ir IPR IS rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių bei pastebėtų trūkumų šalinimo priemonių plane numatytos priemonės vykdomos pagal planą, išskyrus saugos dokumentacijos atnaujinimą, kuris dėl 2024 m. pasikeitusių TA reikalavimų (Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo paiskeitimų), perkeltas į 2025 m. Kitas išorinis auditas planuojamas 2026 m. spalio mėnesį. Iki 2025 m. gruodžio 1 d. planuojamas atlikti vidinis ESPBI IS ir IPR IS saugos atitikties vertinimas. | 2025 m. IV ketv. nacionalinis kibernetinio saugumo centars atliko IPR IS atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams bei atsparumo kibernetiniams incidentams patikrinimą bei parengė Neatitikčių ir pažeidžiamumų rekomendacinių valdymo priemonių planą: pasiūlė 19 neatitikčių valdymo priemonių. Planas bus patvirtintas 2026 m. I ketv.
2 uždavinys. Užtikrinti visiems sveikatos priežiūros specialistams veiklos specifiką atitinkančią patogią darbo skaitmeninėje sveikatos sistemoje aplinką
1. | 9.1. Atnaujinti minimalius naudojamų skaitmeninių sveikatos sprendimų, funkcionalumų ir duomenų mainų reikalavimus, kuriuos turi atitikti ASPĮ informacinės sistemos, bei sukurti priemones reikalavimų atitikčiai patikrinti ir užtikrinti. | Minimalių ASPĮ naudojamų skaitmeninių sveikatos sprendimų, funkcionalumų ir duomenų mainų reikalavimų atnaujinimas. | Atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimus ir technines sąlygas. |  |  | Atnaujinti Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“. | Nuolat | SAM, RC | Vykdoma | Planuojama atlikti naujinimus per 2024 m. II ketv. | Įvykdyta. 2024 m. liepos 5 d. Nr. V-722 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“. | Visa detali reikalinga ESPBI IS atnaujinimo specifikacija teikiama viešai https://www.esveikata.lt/vystytojams puslapyje. Inicijuotas 2019 m. spalio 2 d. Nr. V-1119 įsakymas "Dėl skaitmeninės sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros aprašo patvirtinimo".
2. | 9.2. Diegti automatizuotus ASPĮ informacinių sistemų validacijos sprendimus ir priemones ASPĮ informacinių sistemų bei kitų informacinių sistemų diegėjams, siekiant laiku adaptuoti informacines sistemas skaitmeninimo sprendimams, gerinantiems sveikatos paslaugų kokybę ir teikimą. | Įdiegti ASPĮ informacinių sistemų validacijos įrankį ir parengti taisykles. | Sukurti ASPĮ informacinių sistemų validacijos įrankį ir parengti ASPĮ informacinių sistemų reikalavimus, pagal kuriuos įstaigos galėtų dirbti per integracines sąsajas. |  |  | Įdiegti automatizuoti ASPĮ informacinių sistemų validacijos sprendimai ir parengti aktualūs ASPĮ informacinių sistemų reikalavimai. | 2023–2024 m. | RC | Vykdoma | Iškelti uždaviniai suplanuoti "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas" projekto apimtyje (projekto pabaiga 2025-12-31). | Iškelti uždaviniai suplanuoti "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas" projekto apimtyje. Projekto pabaiga numatyta 2026-04-30. | Iškelti uždaviniai suplanuoti "ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas" projekto apimtyje (projekto pabaiga perkelta į 2029-08-31). 2025-ais metais ESPBI pagrindinio tvarkytojo atstovai dalyvavo ES darbo grupės "Digital testing environment" veiklose, šioje darbo grupėje kuriama skaitmeninė platforma, su kuria planuojame vykdyti ASPĮ IS sistemų vertinimą Europos skaitmeninės erdvės reikalavimams. Ši nauja platforma galėtų būti naudojama ir ASPĮ sistemų vertinimui pagal nacionalinius ESPBI IS reikalavimus.
|  | Įdiegti priemones ASPĮ informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų diegėjams, palengvinančias informacinių sistemų adaptavimą skaitmeniniams sprendimams. | Įdiegti priemones ASPĮ informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų diegėjams, pagal kuriuos galėtų integruotis su ESPBI IS. |  |  | ASPĮ informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų diegėjams pateikta aktuali dokumentacija (pvz., techninė specifikacija), ir užtikrinta komunikacija laiku, siekiant laiku adaptuoti informacines sistemas ir pasiūlyti geriausius sprendimus, gerinančius sveikatos paslaugų kokybę ir teikimą. | 2024–2025 m. | RC | Vykdoma | Atsižvelgiant į vykstančius ESPBI IS pokyčius, nuolat atnaujinama aktuali dokumentacija bei vykdomi komunikaciniai susitikimai su SPĮ ir vystytojais. Taip pat aktuali techninė dokumentacija ir informacija skelbiama e. sveikatos puslapyje, skiltyje "vystytojams". | Atsižvelgiant į vykstančius ESPBI IS pokyčius, nuolat atnaujinama aktuali dokumentacija bei vykdomi komunikaciniai susitikimai su SPĮ ir vystytojais. Taip pat aktuali techninė dokumentacija ir informacija skelbiama e. sveikatos puslapyje, skiltyje "Vystytojams". 2024 metais pateikta nauja integravimo ir naudotojų dokumentacija ESPBI plėtros ir ESPBI laboratorinių tyrimų posistemės projekte. Suaktyvinta ir vykdoma nuolatinė komunikacija su ASPĮ ir IS diegėjais. | Per 2025 metus į produkcinę aplinką įdiegtos: nauja laboratorinių tyrimų sistema ir ESPBI plėtros sukurti funkcionalumai. Puslapyje https://www.esveikata.lt/vystytojams pateiktos atnaujintos specifikacijos reikalingos ASPĮ IS sistemų integravimui.
3. | 9.3. Pereiti prie duomenų rinkinio koncepcijos, palaipsniui atsisakant medicininių formų. | Elektroninės sveikatos istorijos (ESI) posistemės tobulinimas. | ESPBI IS suderinti ir apibrėžti sveikatos duomenų rinkiniai klinikinėms situacijoms. |  |  | Struktūruoti ir labiau automatizuoti ESPBI IS esamų sveikatos duomenų rinkiniai tinkami panaudoti analitikai. | 2023–2024 m. | RC, VDA | Vykdoma | Duomenų rinkinių (formų Nr. E025, E003, E027) struktūrizavimas įgyvendinamas projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimintyje bei (formos Nr. E200) projekto "Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras elektroninės paslaugos sveikatos specialistams sukūrimas" apimtyje. | 2024 metais "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" projekto metu buvo patvirtinti E025, E003, E027, E027-ATS duomenų rinkiniai. Šiuos atnaujintus rinkinius planuojama naudoti po modernizuotos ESPBI IS diegimo. Planuojamas diegimas 2025-05-20. 2024 metais buvo patvirtintas atnaujintas E200 duomenų rinkinys, kuris bus naudojamas įdiegus atnaujintą ESPBI laboratorinių tyrimų posistemę. Pokyčiais siekiama klinikinių duomenų kokybės gerinimo ir pasiekiamumo. | Per 2025 metus į produkcinę aplinką įdiegtos: nauja laboratorinių tyrimų sistema ir ESPBI plėtros sukurti funkcionalumai. Su naujais funkcionalumais atnaujinti ankstesni duomenų rinkiniai ir sukurti nauji duomenų rinkiniai: slaugos namuose paslaugai, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemei, taip pat kiti nauji rinkiniai: e090, e058, e110/a.
|  | Priemonė įgyvendinama kartu su priemonėmis 10.1. Užtikrinti patogų vartotojų (sveikatinimo specialistų ir pacientų) naudojimąsi skaitmeninės sveikatos sprendimais ir siekti, kad visi vartotojai galėtų pasiekti sveikatos duomenis arba gauti reikalingas paslaugas jiems priimtiniausiu būdu ir 10.2. Didinti sukurtų ir numatomų sukurti skaitmeninės sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą, vykdyti jų sklaidą, didinti visuomenės suinteresuotumą ir gebėjimą naudotis skaitmeninės sveikatos sprendimais. | [6 empty] | - | - | - | -
4. | 9.4. Vystyti nacionaliniu lygiu veikiančius e. recepto sprendimus. | Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra ir modernizavimas. | Numatomas e. recepto posistemės ir jos teikiamų elektroninių paslaugų tobulinimas ir plėtra, tobulinant ar sukuriant naujus e. recepto posistemės funkcionalumus, įdiegiant klasifikatorius, labiau automatizuojant e. recepto išrašymo ir vaisto išdavimo (pardavimo) procesus. Tarp numatomų įdiegti funkcionalumų yra įtariamų nepageidaujamų reakcijų į vaistą formų pildymas ar jų iniciavimas ESPBI IS priemonėmis gydytojo, vaistininko ar paciento portale, sveikatos priežiūros specialistų, išrašančių e. receptą, informavimas apie pasirinkto išrašyti vaisto galimus nuolatinius ar laikinus tiekimo sutrikimus, pasirinktam išrašyti vaistui taikomų su vaistų saugumu susijusių (angl. dear doctor letter) pranešimų bei edukacinės medžiagos, skirtos gydytojui, farmacijos specialistui ar pacientui pateikimas ir kt. |  | Patobulinta ir modernizuota ESPBI IS e. recepto posistemė, siekiant vystyti nacionaliniu lygiu veikiančius e. recepto sprendimus. |  | 2023–2024 m. | RC, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT), SAM | Vykdoma | ESPBI IS įdiegta e. recepto posistemė. Vykdomas ESPBI IS eRecepto modernizavimas (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Patobulinta ir modernizuota ESPBI IS e. recepto posistemė projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje. Vyksta testavimo darbai, aptiktų klaidų taisymas. Diegimas į gamybinę aplinką suplanuotas 2025-05-20. Taip pat numatyti mokymai specialistams. | 2025 m. lapkričio mėn. įdiegti ESPBI plėtros projekto nauji funkcionalumai, skirti e. receptų sistemos plėtrai. Įdiegtos naujos galimybės apima receptų skaitmenizavimą vaistinėse, įtariamų nepageidaujamų reakcijų registravimą, alergijų fiksavimą skiriant vaistus, vaistų saugumo informacijos teikimą, insulino dozės skaičiuoklę, pranešimus apie vaistų tiekimo sutrikimus, receptų išrašymą kontaktiniams lęšiams bei kitas papildomas funkcijas.
|  | Automatinių e. recepto kontrolės taisyklių, esančių privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ perkėlimas į ESPBI IS e. recepto posistemę. | Siekiant išvengti perteklinių e. recepto išrašymo procesų tikrinimo, numatoma į ESPBI IS įdiegti visas automatines e. recepto tikrinimo taisykles. |  | Vienodos automatinės e. recepto kontrolės taisyklės Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ ir ESPBI IS. |  | 2023–2024 m. | VLK, RC | Vykdoma | Vykdoma ESPBI IS eRecepto modernizavimo apimtyje, kai numatytas realizavimas remiantis Sveidra taisyklėmis, taip pat numatytos ir kuriamos naujos taisyklės, siekiant užtikrinti patogų e. recepto funkcionalumo naudojimą (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Vyksta numatyti darbai, diegimas į gamybą suplanuotas 2025-05-20. | 2025 lapkritį įdiegus ESPBI plėtros projekto naujus e. recepto funkcionalumus, įdiegtos naujos taisyklės e. receptų validavimui.
|  | E. recepto posistemės tobulinimas, diegiant farmacinės rūpybos paslaugas, gerinant e. receptų rašymo ir išdavimo (pardavimo) procesus (pvz., vardinių vaistinių preparatų receptų rašymo tobulinimas ir kt.). | Siekiant sudaryti sąlygas vaistinėms kokybiškai teikti farmacinės rūpybos paslaugas ir, kad informacija, susijusi su suteiktomis farmacinės rūpybos paslaugomis, būtų paciento istorijoje (o ne saugoma ją suteikusioje vaistinėje) numatoma tobulinti e. recepto posistemę ir sudaryti sąlygas paciento istorijoje išsaugoti informaciją apie suteiktas farmacinės rūpybos paslaugas (identifikuotas problemas, rekomendacijas pacientui ir pan.). Būtina tobulinti receptų rašymo ir išdavimo (pardavimo) procesus (pvz., šiuo metu gydytojai dar turi užpildyti popierinę Vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo formą, kuri turi būti pateikiama vaistinei). |  | Visa informacija, susijusi su paciento sveikata, kaupiama vienoje vietoje – paciento elektroninėje sveikatos istorijoje. Mažesnė administracinė našta e. receptus rašantiems sveikatos priežiūros specialistams ir pagal juos vaistinius preparatus išduodantiems (parduodantiems) farmacijos specialistams. |  | 2024–2026 m. | RC, VLK, SAM | Vykdoma | Suplanuota ir pavesta RC iki 2024-12-10 ESPBI IS pusėje realizuoti Farmacinės rūpybos paslaugą tenkinančią teisės aktų reikalavimus. | Vyksta analizė ir projektavimas, derinama su SAM. Farmacinės rūpybos paslaugos techninė realizacija suplanuota ir numatyta VĮ Registrų centro 2026 m. darbų plane. | Vyksta analizė ir projektavimas, derinama su SAM. Farmacinės rūpybos paslaugos realizacija planuojama po atliktos analizės.
5. | 9.5. Vystyti skaitmeninės sveikatos sprendimus, sudarančius sąlygas sveikatos priežiūros specialistams sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas gauti nuotoliniu būdu. | Nuotolinių konsultacijų sveikatos priežiūros specialistams paslaugos sukūrimas ESPBI IS. | Sukurtos techninės ir organizacinės priemonės ESPBI IS, leidžiančios vykdyti gydytojas–gydytojas konsultacijas. |  | Sukurtos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos užtikrinti nuotolines gydytojas–gydytojas konsultacijas. |  | 2024–2027 m. | RC, VLK, ASPĮ | Vykdoma | Inicijuotas projektas "Nuotolinių konsultacijų (Telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS", kurio įgyvendinimo pabaiga 2025-12-31. Projekto invensticijų projektas CPVA patvirtintas 2024-10-18; laukiama finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo. | Vykdomas projektas. IP ir PĮP patvirtintas 2024-10-18, sutartis su CPVA pasirašyta 2024-11-21, vykdomos projekto veiklos pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Vykdomas projektas. 2025-07-22 pasirašytos sutartys su tiekėju UAB "Netcode". Rengiamos techninės specifikacijos, taip pat parengti nauji tvarkos aprašai su klausimynais, reglamentuojantys gydytojas-gydytojas paslaugų vykdymą teleoftalmologijos ir teledermatovenerologijos srityse. Toliau vykdomos projekto veiklos pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką.
3 uždavinys. Užtikrinti patogų į pacientą orientuotų skaitmeninių paslaugų teikimą
1. | 10.1. Užtikrinti patogų vartotojų (sveikatinimo specialistų ir pacientų) naudojimąsi skaitmeninės sveikatos sprendimais ir siekti, kad visi vartotojai galėtų pasiekti sveikatos duomenis arba gauti reikalingas paslaugas jiems priimtiniausiu būdu. | ESPBI IS ir jos posistemių dizaino pakeitimai. | Pagal ESPBI IS portalo dizaino prototipą atliekami dizaino pakeitimai ESPBI IS portale. | Atlikti prioritetiniai ESPBI IS ir jos posistemių portalo funkcionalumų dizaino pakeitimai, įgalinantys aktyviau naudotis ESPBI IS. E. sveikatos portalo grafinės naudotojo sąsajos pritaikymas neįgaliesiems sudarys tinkamas sąlygas jiems prisijungti prie e. sveikatos portalo. |  |  | 2023–2025 m. | SAM, RC | Vykdoma | 2023-12-21 atliktas e. sveikatos portalo atnaujinimas, atskiriant paciento ir specialisto turinį. Taip pat atliktas atnaujinto e. sveikatos portalo diegimas – pritaikymas neįgaliesiems. Publikuojama E. sveikatos sistemos greitaveikos stebėsena; 2024 m. vykdoma e. sveikatos viešojo portalo plėtra: apklausos modulio e. sveikatos portalų kokybės vertinimui (pacientai, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai) realizavimas; esveikata.lt portalo vertimas į kitas kalbas (EN, RU). | E. sveikatos portalo pritaikymas neįgaliesiems suplanuotas ESPBI IS vystymo projekto metu. Paleidimas į gamybinę aplinką suplanuotas 2025.05.20. | 2025 IV ketv. e. sveikatos portale įdiegtas funkcionalumas dėl vertimo į EN kalbą
2. | 10.2. Didinti sukurtų ir numatomų sukurti skaitmeninės sveikatos sistemos priemonių naudojimo patrauklumą, vykdyti jų sklaidą, didinti visuomenės suinteresuotumą ir gebėjimą naudotis skaitmeninės sveikatos sprendimais. | E. sveikatos priemonių viešinimas. | Rengiamos nuolatinės, periodinės viešinimo priemonės, skirtos sveikatinimo veiklą vykdantiems specialistams ir pacientams. | Parengta viešinimo medžiaga, suorganizuoti viešinimo mokymai. |  |  | 2024–2025 m. | SAM, RC | Vykdoma | Vykdyta komunikacijos kampanija, siekiant skatinti visuomenę aktyviau naudotis IPR IS galimybėmis: buvo įsigytos reklaminio turinio apie IPR IS publikavimą ir reklamavimą socialiniame tinkle Facebook paslaugos, parengti ir paskelbti pranešimai spaudai apie IPR IS. 2024 m. balandžio 18 d. dalyvauta Langas į ateitį organizuotoje skaitmeninėje savaitėje, kurioje pristatyta "E. sveikatos galimybės: pas gydytoją registruokimės internetu". 2024 m. vasario 2 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete skaitytas pranešimas "E. sveikata - visa asmens sveikatos istorija vienoje vietoje", o 2024 m. vasario 9 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete pravesti mokymai apie IPR IS naudojimą. | Vykdyta komunikacijos kampanija, kurios metu siekiama viešinti e. sveikatos sistemą ir galimybę registruotis internetu pas sveikatos priežiūros specialistus. Buvo vykdytos dvi apklausos, kurių pagrindu parengti spaudos pranešimai, sukurtas vaizdo įrašas su adaptacijomis, kuris buvo naudotas socialiniams tikslams, lauko reklamai. Buvo aktyviai vykdoma socialinių medijų kampanija. Kūrybinė kampanijos idėja „3 žingsniai iki gydytojo: esveikata.lt". Pagrindinės kampanijos žinutės: 1. Iki gydytojo –3 paprasti žingsniai: prisijungti, pasirinkti (gydytoją, gydymo įstaigą ar paslaugą), užsiregistruoti. 2. E. sveikata –galimybė registruotis pas bet kurį sveikatos specialistą visoje Lietuvoje. 3. E. sveikata – paprasta registruoti artimuosius pas gydytoją. Taip pat 2024 m. lapkričio 18d. dalyvauta Senjorų dienos internete, kuriame buvo pristatyta plačiau apie registraciją pas gydytojus internetu. | Parengta techninė specifikacija ir įvykdytos viešojo pirkimo paslaugos dėl E. sveikatos sistemos ir Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos viešinimo kūrybinės idėjos ir viešinimo kampanijos plano parengimo ir įgyvendinimo. 2025-06-04 pasirašyta viešinimo paslaugų sutartis. Paslaugos sėkmingai suteiktos ir 2025-12-01 pasirašytas paslaugų priėmimo aktas. Įvykdytos komunikacijos kampanijos metu buvo parengta komunikacijos kampanijos koncepcija ir įgyvendinimo planas, sukurta ir transliuota radio reklama, sukurtas vaizdo klipas bei įvykdyta jo sklaida soc.tinkluose, vaistinių ekranuose, lauko ekranuose, sukurti ir išplatinti pranešimai spaudai, įvykdytos apklausos kampanijos rezultatams matuoti „prieš“ ir „po“.
|  | Mobiliosios programėlės sukūrimas. | Pacientams prieiga prie e. sveikatos sistemos realizuota kitais prisijungimo kanalais, pvz., mobiliąja programėle, kuri užtikrintų didesnę e. sveikatos elektroninių paslaugų sklaidą ir suteiktų galimybę vartotojams elektronines paslaugas gauti naudojantis mobiliaisiais įrenginiais. |  | Sukurta mobilioji e. sveikatos programėlė. |  | 2023 m. | RC | Įvykdyta | Kuriama e. sveikatos programėlė; planuojama atverti visuomenei 2024 m. II ketv. | Programėlė sukurta ir atverta visuomenei. | 2025 m. kovo mėnesį paleista į gamybinę aplinką.
3. | 10.3. Vystyti skaitmeninės sveikatos sprendimus, sudarančius sąlygas pacientams sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas ir (ar) sveikatos priežiūros paslaugas gauti nuotoliniu būdu. | Nuotolinių konsultacijų pacientams paslaugos diegimas ESPBI IS. | Sukuriama paslauga, leidžianti pacientui inicijuoti nuotolinę konsultaciją su šeimos gydytoju ar specialistu, suteikianti technines priemones paciento duomenų ir vaizdo bei garso perdavimui, registruojanti paslaugos suteikimą ir leidžianti pacientui elektroniniu būdu perduoti savo valios pareiškimą, įvertinti paslaugą. | Sukurtas nuotolinių konsultacijų funkcionalumas gydytojui–pacientui. |  |  | 2024–2027 m. | RC, ASPĮ | Vykdoma | Šiuo metu Lietuvoje sėkmingai veikia nuotolinės konsultacijos pacientas – gydytojas (konsultacijos vykdomos telefonu); Suplanuota realizuoti nuotolinių konsultacijų sprendimą per IPR IS (IPR IS numatoma sudaryti galimybę gydytojui bendrauti su pacientu "online" režimu nuotolinės konsultacijos metu). Taip pat šis funkcionalumas numatytas įgyvendinti vykdomo projekto "Nuotolinių konsultacijų (Telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2025-12-31). | Vykdomas projektas "Nuotolinių konsultacijų (Telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS" pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. Numatomas įvykdymo terminas 2026-04-30. | Vykdomas projektas "Nuotolinių konsultacijų (Telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS" pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. Numatomas įvykdymo terminas 2026-05-29.
4. | 10.4. Vystyti nacionaliniu lygiu veikiančią IPR IS, efektyvinant apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesus. | IPR IS vystymas. | Nacionaliniu lygiu vystoma IPR IS, efektyvinant apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesus. | Efektyvinti apsilankymo pas sveikatos priežiūros specialistus procesai, padarant išankstinę registraciją patogesnę pacientui ir sudaromos sąlygos aktyviai sistemos stebėsenai. |  |  | 2023–2024 m. | SAM, RC | Įvykdyta | Atsižvelgiant į pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikį tobulinti IPR IS, SAM kartu su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju – RC įgyvendino projektą „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“, kurio metu patobulinti / sukurti IPR IS funkcionalumai: galimybė resgistruotis anonimiškai; registruotis į laukiančiųjų eilę; sudaryta galimybė paccientams registracijos metu pateikti klausimynus ar užduotis, kurias pacientas privalo atlikti prieš atvykdamas pas specialistą; registruotis į eilę stacionarinėms paslaugoms; pacientams po vizito įvertinti apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat atlitki IPR IS esamų funkcionalumų patobulinimai sveikatos priežiūros įstaigų specialistams ir pan. | Įvykdytas projektas „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“, kurio metu patobulinti / sukurti IPR IS funkcionalumai: galimybė resgistruotis anonimiškai, registruotis į laukiančiųjų eilę, sudaryta galimybė paccientams registracijos metu pateikti klausimynus ar užduotis, kurias pacientas privalo atlikti prieš atvykdamas pas specialistą, registruotis į eilę stacionarinėms paslaugoms, pacientams po vizito įvertinti apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat atlitki IPR IS esamų funkcionalumų patobulinimai sveikatos priežiūros įstaigų specialistams ir pan. | 2025-04-22 pasirašyta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kurioje surašyti suplanuoti IPR IS metiniai darbai ir terminai. 2025-03-18 SAM įsakymu Nr. V-224 patvirtintas SAM 2018-07-16 d. įsakymo Nr. V-812 " Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ keitimas. Keitimu siekiama užtikrinti aktyvesnį IPR IS naudojimą, sudaryti palankesnes sąlygas pacientams registruotis internetu, bei siekiant užtikrinti konsultacijoms pas gydytojus specialistus registravimo skaidrumą, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms įtvirtinama pareiga iki einamojo mėnesio 25 d. skelbti ne mažiau kaip 4 mėn.paslaugų teikimo (apmokamus PSDF biudžeto lėšomis) visų asmens sveikatos priežiūros specialistų darbo grafikus. Papildyta nuostata, kad IPR IS pacientams turi būti atverta ne mažiau kaip 80 procentų vizitų laikų IPR IS. Taip pat nesant laisvų laikų (nesant paskelbtų paslaugų teikimo grafikų IPR IS), pacientus registruoti į IPR IS sudaromą laukiančiųjų sąrašą. Parengti 6 raštai dėl IPR IS atnaujinimų ir naudojimo, parengti ir pristatyti 5 pranešimai Nacionalinėje bendradarbiavimo platformoje. Atlikta analizė dėl automatinio paciento užregistravimo IPR IS. Peržiūrėtas, papildytas ir atnaujintas IPR IS paslaugų klasifikatorius II ir III lygio paslaugomis, vykdyta komunikacija SPĮ darbuotojams (suorganizuoti 2 susitikimai, 1 pranešimas nacionalinėje platformoje). Atliktas įvertinimas ir pateikti siūlymai dėl skubių paslaugų (kardiologija per 14 d.). Įvertinti ir atlikti IPR IS pakeitimai, susiję su vizitų atvaizdavimu IPR paieškoje pirmiausiai rodant PSDF apmokamus laisvus vizitus, o vėliau pacientų apmokamus. Atliktas IPR IS nuostatų keitimas 2025-06-11 įsakymu Nr. V-538.
5. | 10.5. sukurti ir įdiegti pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo įrankį, panaudojant informacines technologijas | Klausimyno, adaptuoto stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gavėjams, sukūrimas ir įdiegimas ESPBI IS. | Įvertinus ASPĮ turimą gerąją praktiką ir įdiegtus įrankius bei ES šalių patirtį parengiamas klausimynas pacientams (adaptuotas stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gavėjams) ir įdiegiamas ESPBI IS. |  | Sudarytas pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis klausimynas ir įdiegtas ESPBI IS, siekiant gauti paciento grįžtamąjį ryšį apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. |  | 2024 m. | RC | Įvykdyta | Sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė parengė paslaugų vertinimo anketas (po ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų), kurios perduotos RC techninei realizacijai. Numatyta, kad pacientams po vizito bus siunčiami el. laiškai su prašymu įvertinti suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kokybę. Planuojama anketas pacientas siųsti nuo 2024 m. II ketv. | Įdiegtos apklausos formos apie suteiktas sveikatos paslaugas. | Pacientai po apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigoje ir toliau elektroniniu paštu gauna paklausimus įvertinti įstaigą apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.
4 uždavinys. Plėtoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) apmokamas paslaugas, skirtas PSDF valdymo ir vykdymo kokybei gerinti
1. | 11.1. Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų administravimą ir kontrolę, siekiant teikti kokybiškas sveikatinimo paslaugas. 11.2. Užtikrinti tinkamą sveikatai skiriamų finansų administravimą ir kontrolę, siekiant skaidriai valdyti skiriamus finansus sveikatos priežiūros paslaugoms bei vykdyti efektyvią PSDF biudžeto kontrolę. | IS „Sveidra“ ir kitų VLK valdomų informacinių sistemų vystymas. | Atliekamas VLK valdomų informacinių sistemų vystymas ir operatyvus modifikavimas pagal poreikius. |  |  | Užtikrintas kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugų administravimas ir kontrolė, siekiant teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir skaidriai bei efektyviai valdyti skiriamus finansus sveikatos priežiūros paslaugoms. | 2023–2025 m. | VLK | Vykdoma | 2023 m. buvo nuolat vystoma ir operatyviai modifikuojama pagrindinė sveikatos priežiūros paslaugų administravimą ir kontrolę užtikrinanti sistema SVEIDRA (SKLAP ir SPAP pakeitimai dėl dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo; Cezario pjūvio operacija, kurią pasirinko pati pacientė, apmokėjimas; pakeitimas dėl šeimos gydytojų komandos narių apskaitos; pabėgėlių autentifikacija; 45 Eur krepšelio projektas ir kt.). | 2024 metais buvo nuolat vystoma pagrindinė sveikatos priežiūros paslaugų administravimo sistema SVEIDRA (sukuriant naują automatinio Bazinio mokėjimo už PAASP funkcionalumą, sukuriant galimybę ESDK gauti į paštomatą, sukuriant įrankį ASPĮ gydytojams, leidžiantį pasitikrinti istorinius SVEIDROS duomenis ir nuspręsti ar galima suteikti tam tikrą paslaugą pacientui, sukuriant sutarčių dėl medicinos priemonių ir dėl ortopedijos priemonių kompensuojamų PSDF lėšomis pasirašymo ir administravimo bei kiti sistemos tobulinimai). | Užbaigtas dantų protezavimo paslaugas teikiančioms ASPĮ sutarčių pasirašymas per Sutarčių portalą. VLK ir TLK konsolidacijos ASPĮ sutarčių pasirašymo proceso perskirstymas pagal sukurtus ir perdalintus Regionus. Sąskaitų už ASPĮ suteiktas paslaugas formavimo ir patvirtinimo per Sutarčių portalą funkcionalumo sukūrimas. Prašymų, sutarčių, įstaigos turimų licencijų ir kt. ataskaitų formavimo funkcionalumo sukūrimas Sutarčių portale.
2. | 11.3. Diegti bendrą visų viešųjų ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos sistemą, kuri suteiktų galimybę automatizuotai tvarkyti kokybiškus ligoninių sąnaudų duomenis, tinkamus kainoms skaičiuoti, analizei ir sprendimams priimti. | Sukurti bendrą visų viešųjų ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos sistemą. | Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas bendroje visų viešųjų ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje (VLIVAS). |  |  | Sukurta bendra visų viešųjų ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos sistema (VLIVAS), kuri įgalins turėti unifikuotus ir išsamius duomenis apie ligoninių sektoriaus sąnaudas ir bus skirta objektyviomis sąnaudomis pagrįstoms PSDF kainoms apskaičiuoti, ligoninių sektoriui tobulinti, atskirų ligoninių veiklos efektyvumui įvertinti ir palyginti bei jų valdymui tobulinti. | 2023–2027 m. | VLK | Vykdoma | Vykdomas projektas "Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas VLIVAS". (Pasirašyta projekto administravimo finansavimo sutartis su CPVA (projekto Nr. 11-002-02-11-01). Projekto pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas "Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas VLIVAS". Planuojama projekto pabaiga: 2025-12-31. 2024 m. atliktas rinkos tyrimas, vykdytas viešasis pirkimas, pasirašyta sutartis su vykdytoju dėl projekto techninės priežiūros paslaugų. | Projektas "Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas VLIVAS" įgyvendintas laiku. VLIVAS pilotinis projektas sėkmingai priduotas CPVA (su keliomis nereikšmingomis pastabomis). Siūloma inicijuoti VLIVAS projekto plėtrą
5 uždavinys. Užtikrinti sveikatos sistemos informacinių sistemų integralumą ir duomenų mainus
1. | 12.1. Plėtoti sukurtus ir kurti naujus specializuotoms sveikatinimo veiklos sritims skirtus funkcionalumus ESPBI IS. | ESPBI IS plėtra, sukuriant naujus procesus, susijusius su nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymu. | ESPBI IS realizuota galimybė suvesti ir tvarkyti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenis. |  |  | ESPBI IS sukurta posistemė, skirta nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenims tvarkyti. | 2023–2024 m. | RC, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos (toliau – LSMULKK), SAM | Vykdoma | Numatytos veiklos ir realizuojamas nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų tvarkymas vykdomo projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Sukurta posistemė, vyksta sukurtų funkcionalumų testavimas, aptiktų klaidų taisymas, SPĮ pasiruošimas pokyčiams ir prisitaikymas dirbti per integracines sąsajas. Privalomumas tvarkyti sukurtus medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigose numatytas 2 etapais: nuo 2025 m. liepos 1 d. tvarkyti duomenis, susijusius su nėščiųjų sveikatos priežiūra, nuo 2026 m. kovo 30 d. tvarkyti duomenis, susijusius su gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūra. | 2025 m. lapkričio mėnesį įdiegti ESPBI plėtros projekto funkcionalumai, skirti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių (NGN) duomenų tvarkymui ESPBI IS (nėščiųjų, gimdyvių, naujagimių ir negyvagimių registravimui, elektroninių medicinos dokumentų, susijusių su nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių priežiūra, pildymui, peržiūrai, kaupimui ir saugojimui, nėštumo ir gimdymo istorijos, naujagimio raidos istorijos, nėščiosios ir naujagimio kortelės, nėščiosios ir negyvagimio kortelės suvestinių formavimui). Privalomumas tvarkyti sukurtus medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigose numatytas 2 etapais: nuo 2025 m. lapkričio 17 d. tvarkyti duomenis, susijusius su nėščiųjų sveikatos priežiūra, nuo 2026 m. liepos 2 d. tvarkyti duomenis, susijusius su gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūra.
|  | ESPBI IS ir greitosios medicinos pagalbos informacinių sistemų funkcionalumų plėtra. | ESPBI IS realizuotas funkcionalumas greitosios medicinos pagalbos tarnybų kaupiamiems duomenims apie iškvietimus ir pacientus fiksuoti bei perduoti į ESPBI IS. |  |  | Greitosios medicinos pagalbos tarnybų duomenys perduodami į ESPBI IS. | 2023–2024 m. | RC, VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, SAM | Vykdoma | Numatytos veiklos ir realizuojamas GMP duomenų tvarkymas vykdomo projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | ESPBI IS integracijos sukurtos. GMPT vykdo integracijų kūrimo darbus. Numatomas diegimas 2025-05-20. | 2025 metais lapkričio mėnesį įdiegti ESPBI plėtros projekto funkcionalumai, kurių pagalba GMP turi galimybę teikti e110/a duomenų rinkinio duomenis į ESPBI. Pateikti e110/a rinkinio duomenys yra pasiekiami sveikatos priežiūros įstaigoms ir pacientams.
|  | ESPBI IS ir ASPĮ slaugos paslaugų plėtra, panaudojant inovatyvias informacines technologijas. | Sukurtos techninės priemonės automatiniam duomenų perdavimui į ESPBI IS teikiant slaugos namuose paslaugas. |  |  | ESPBI IS modernizavimas, sukuriant asmens slaugos paslaugų namuose posistemę, pslaugų teikimo procesus, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. | 2023–2024 m. | SAM, RC, VšĮ Centro poliklinika ir kitos ASPĮ | Vykdoma | Numatytos veiklos, susijusios su slaugos namuose procesų realizavimu ir su slauga namuose susijusių duomenų tvarkymu, vykdomo projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Sukurta posistemė, vyksta sukurtų funkcionalumų testavimas, aptiktų klaidų taisymas, SPĮ pasiruošimas pokyčiams ir prisitaikymas dirbti per integracines sąsajas. Paraleliai vyksta sąsajų su SPIS apsikeisti ASPN klausimynu darbai. Numatomas diegimas 2025-05-20. | ESPBI IS Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose posistemė pradėjo veikti 2025 m. lapkričio 10 d. ASPN posistemėje valdomi ambulatorinių slaugos paslaugų namuose užsakymo ir nagrinėjimo, paslaugų paskyrimo ir paslaugų teikimo procesai, elektroniniu būdu pildomas slaugos poreikių nustatymo klausimynas, sveikatos būklės vertinimo formos, slaugos ir priežiūros planai, paciento veiklos ir namų aplinkos vertinimo formos, administruojamas slaugos kalendorius.
|  | ESPBI IS plėtra, sukuriant psichikos sveikatos duomenų tvarkymo priemones. | Sukuriamos psichikos sveikatos duomenų tvarkymo priemonės ESPBI IS. |  |  | Sukurtos priemonės psichikos sveikatos duomenims tvarkyti užtikrins galimybę priemones taikyti nacionaliniu mastu visose ASPĮ. | 2023–2024 m. | SAM, RC, ASPĮ | Vykdoma | Numatytos veiklos ir realizuojamas psichikos duomenų tvarkymas vykdomo projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Sukurta posistemė, vyksta sukurtų funkcionalumų testavimas, aptiktų klaidų taisymas, SPĮ pasiruošimas pokyčiams ir prisitaikymas dirbti per integracines sąsajas. Numatomas diegimas į gamybinę aplinką 2025-05-20. | 2025 metais lapkričio mėnesį įdiegti ESPBI plėtros projekto funkcionalumai skirti psichikos sveikatos istorijos duomenų valdymui panaudojant sukurtą e030 duomenų rinkinį.
|  | Asmenų, kurie kreipiasi į ASPĮ dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, klausimynų ESPBI IS realizavimas. | ESPBI IS realizuota galimybė suvesti ir tvarkyti duomenis, susijusius su psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas. |  |  | ESPBI IS realizuotas duomenų, susijusių su psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, tvarkymas leis užtikrinti duomenų nedubliavimą dviejose skirtingose informacinėse sistemose ir sudarys sąlygas formuoti ataskaitas įvairiais pjūviais. | 2023–2024 m. | RC, Higienos institutas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, SAM | Vykdoma | Numatytos veiklos ir realizuojamas 025-5/a formos tvarkymas (ASIS sistemos forma) vykdomo projekto ""Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (numatomas įvykdymo terminas 2024-06-30). | Realizuotas 025-5/a duomenų tvarkymas, vyksta sukurtų dokumentų testavimas, aptiktų klaidų taisymas, SPĮ pasiruošimas pokyčiams ir prisitaikymas dirbti per integracines sąsajas. Numatomas diegimas į gamybinę aplinką 2025-05-20. | 2025 metais lapkričio mėnesį įdiegti ESPBI plėtros projekto funkcionalumai skirti duomenų rinkinį e025-5/a skirtą psichikos ir elgesio sutrikimų vardojant narkotines ir psichortopines medžiagas statistinės apskaitos duomenų aprašas.
|  | Laboratorinių tyrimų plėtra. | Elektroninės paslaugos „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ sukūrimas. |  |  | Sukurtos centralizuotos priemonės, kurios užtikrins efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais, juos užsakant, peržiūrint rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų įstaigų. | 2023–2024 m. | SAM, RC, Lietuvos medicinos biblioteka | Įvykdyta / vykdoma | Baigiamas vykdyti projektas "Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras elektroninės paslaugos sveikatos specialistams sukūrimas" (2023 m. atlikti diegimo darbai, dokumentacija su HIS integracija). Siekiant įveiklinti projektu sukurtus rezultatus, projekto baigiamosios veiklos nukeltos į 2024 m. Atliktas ESPBI IS tvarkos aprašo pakeitimas, nurodantis, kad duomenys, susiję su laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais, vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2024 m. liepos 1 d. | Laboratorinių tyrimų posistemė ESPBI IS sukurta. SPĮ ir laboratorijos vykdo pasirengimo darbus ir nuo 2025-05-01 SPĮ bus palaipsniui pasiruošusios tvarkyti centralizuotai tyrimų atsakymus e. sveikatos sistemoje. | 2025 m. lapkričio mėnesį į gamybinę aplinką paleistas modernizuotas E200 duomenų rinkinys. Papildomai pažymėtina, kad VĮ Registrų centras 2025 m. organizavo reguliarius nuotolinius susitikimus su sveikatos priežiūros įstaigų ir informacinių sistemų diegėjų atstovais, kurių metu buvo aptariami pasirengimo darbai, testavimo eiga bei atsakoma į kylančius klausimus. Taip pat buvo organizuotos ESPBI IS eLab mokymų sesijos skirtingoms tikslinėms grupėms: sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūros specialistams, laboratorijoms ir laboratorijų specialistams bei sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų informacinių sistemų (HIS/LIS) atstovams.
2. | 12.2. Efektyvinti ekstremalių situacijų valdymo procesus. | Ekstremaliųjų situacijų valdymo funkcijų skaitmenizavimas. | Plėtojama Ekstremalių situacijų valdymo informacinė sistema (ESVIS), užtikrinant parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms prevencijos ir stebėsenos procesų, ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo veiksmų (funkcijų vykdymo) skaitmenizavimą bei pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, funkcijos organizavimą ir teikimą. |  |  | Įdiegtas parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms prevencijos ir stebėsenos procesų modulis padidintų ekstremalių sveikatai situacijų valdymo ir stebėsenos veiklos efektyvumą ir pajėgumą. Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (ESVIS) pritaikymas pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugoms organizuoti bei teikti užtikrintų pavėžėjimo paslaugos veikimo efektyvumą, padidintų viešųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. | 2023–2025 m. | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | Vykdoma | Vykdomas projektas "Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (ESVIS) papildomų modulių vystymas". 2023-04-26 pasirašyta projekto administravimo finansavimo sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-005-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas. Įsigyta ir įdiegta ESVIS licencija. Parengti visi Pavėžėjimo modulio kūrimo, diegimo ir palaikymo bei priežiūros pirkimo dokumentai. Parengta Parengties ir prevencijos modulio techninė specifikacija, rengiami pirkimo dokumentai, ruošiamasi rinkos konsultacijai. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Projekto veiklų įgyvendinimas pratęstas iki 2026-04-30 d. 2025m. buvo sukurtas ir į gamybinę aplinką įdiegtas ESVIS parengties ir prevencijos modulio branduolys- baziniai ir papildomi pirmo prioriteto funkcionalumai, taip pat yra sėkmingai ištestuotas ir įdiegtas papildomi funkcionalumai skirti rizikos analizės skaitmenizavimui ir ESSC metinio SPĮ vertinimo plano parengimui. Iki projekto termino pabaigos planuojama atlikti visus užsakymų diegimus, greitaveikos ir apkrovos testavimus, pravesti mokymus bei atlikti bandomąją eksploataciją.
3. | 12.3. Stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos, valdymo ir epidemiologinės priežiūros procesus. | Užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai būtinų informacinių sistemų modernizavimas. | Modernizuota Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS), sukuriant integracijas su kitomis sistemomis ir registrais, tai leistų užtikrinti informacijos mainų su kitomis institucijomis operatyvumą, laiku suteiktą ir kokybiškesnį valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų bei suinteresuotųjų asmenų informavimą apie užkrečiamąsias ligas bei sudarytų prielaidas operatyviam tinkamų sprendimų priėmimui vykdant užkrečiamųjų ligų prevenciją ir valdymą. |  |  | Modernizuota Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS), integruojant Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS) ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos (TVIS) funkcionalumus leis efektyviau valdyti užkrečiamąsias ligas, siekiant užkirti kelią jų plitimui. | 2023–2025 m. | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (toliau – VULSK) | Vykdoma | Vykdomas projektas "Užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai būtinų informacinių sistemų modernizavimas (Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo II etapas)". 2024-02-05 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-014-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas. Šiuo metu yra vykdomas techninės priežiūros viešasis pirkimas ir teisinės bazės aktualizavimas. Pratęsta sutartis su CPVA iki 2026-04-30. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Vykdomas projektas. Vykdomas analizės ir projektavimo etapas per 13 iteracijų. Taip pat vykdomi tęstiniai projekto darbai pagal suplanuotą veiklų įgyvendinimo grafiką.
4. | 12.4. Įdiegti informacinių technologijų įrankį, skirtą sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikiui nustatyti, stebėti ir susieti su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. | Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas. | Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas, įdiegiant informacinių technologijų įrankį, skirtą sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikiui nustatyti, stebėti ir susieti su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. |  |  | Sukurta Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinė sistema, skirta sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos poreikiui nustatyti, stebėti ir susieti su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. | 2023–2025 m. | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Įvykdyta | Vykdomas projektas "Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma". 2022-12-14 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-001-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024-12-31. | 2024.12.31 pasirašyta informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas. | Sistema sukurta, vyksta jos integravimo į kitas nacionalines sistemas veiklos.
5. | 12.5. Diegti pažangius technologinius sprendimus, leisiančius valdyti su vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės procesais susijusią informaciją, centralizuotai kaupti, tvarkyti dokumentų priėmimo, nagrinėjimo, išvadų ir sprendimų priėmimo, viešinimo dokumentaciją bei atlikti šios informacijos apskaitą, stebėseną ir kontrolę, teikti elektronines paslaugas. | Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas. | Modernizuoti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinę sistemą (VAPRIS) ir Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą (VPREG) siekiant padidinti VVKT veiklos efektyvumą, teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę, patobulinti VVKT specialistų darbo procesus vykdant vaistų kontrolę. |  |  | Siekiant didinti vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumą ir kokybę, įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai, leisiantys valdyti su vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės procesais susijusią informaciją, centralizuotai kaupti, tvarkyti dokumentų priėmimo, nagrinėjimo, išvadų ir sprendimų priėmimo, viešinimo dokumentaciją, bei atlikti šios informacijos apskaitą, stebėseną ir kontrolę, teikti elektronines paslaugas. | 2023–2025 m. | VVKT | Vykdoma | Vykdomas projektas "Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas". 2023-02-15 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-004-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas. Įvykdytos 1, 2 ir 3 etapų techninės specifikacijos parengimo pirkimai. Parengtos informacinės sistemos modenizavimo 1, 2 ir 3 etapų techninės specifikacijos. Pradėtos vykdyti 1 ir 2 etapų informacinės sistemos modernizavimo darbų viešųjų pirkimų veiklos. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2026-04-30 d. 2025 m. įgyvendintos beveik visos I etapo veiklos, išskyrus įtariamų nepageidaujamų reakcijų funkcionalumo testavimą ir dokumentacijos suderinimą. Įgyvendinta dauguma II etapo I iteracijos funkcinionalumų, II iteracijoje vyksta techiniai darbai, derinamos sąsajos su Kompetencijų platforma ir kitomis išorinėmis sistemomis, III etape įgyvendinamos analizės veiklos.
6. | 12.6. Plėtoti elektroninės medicininės istorijos (toliau – EMI) medicininių duomenų apsikeitimo tarp ASPĮ informacinių sistemų sprendimus. | E. sveikatos sistemos EMI apsikeitimo sukūrimas. | Sukuriama ir įgyvendinama EMI apsikeitimo sistema. |  |  | Sukurta ir įgyvendinta EMI apsikeitimo sistema, skirta perduoti duomenis, kurie šiuo metu nėra kaupiami ESPBI IS, ir kuria pasinaudojusios ASPĮ iš savo informacinių sistemų galėtų perduoti EMI duomenis, o kitos ASPĮ naudodamos savo informacines sistemas galėtų šiuos duomenis priimti. | 2023–2024 m. | RC, VULSK, LSMUKK, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė | Vykdoma | Numatytos veiklos, susijusios su EMI duomenų apsikeitimu tarp ASPĮ informacinių sistemų, vykdomo projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje (įvykdyti analizės ir projektavimo etapai, vykdomi kūrimo (programavimo) darbai) (numatomas projekto įvykdymo terminas 2024-06-30). | Projekto "Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra" apimtyje įgyvendintas funkcionalumas tam tikrų dokumentų pridėjimas ir išsiuntimas į nurodytas ASPĮ. | 2024 m. numatytas EMI duomenų apsikeitimo funkcionalumas buvo įgyvendintas ESPBI plėtros projekte. Šis funkcionalumas, kaip ir apibrėžta pradiniuose reikalavimuose, suteikia galimybę sveikatos priežiūros įstaigai prie paciento kortelės pridėti EMI duomenis skaitmeninių failų forma, nustatant jų laikino naudojimo sąlygas. Kita sveikatos priežiūros įstaiga gali šiuos pridėtus EMI duomenis peržiūrėti ir atsisiųsti.
7. | 12.7. Vystyti elektroninių vaizdų mainų sprendimus, standartizuoti ir struktūruoti medicininių vaizdų ir jų aprašymų duomenis. | Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos (toliau – MeDVAIS) ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra. | ESPBI IS MedVAIS modernizuojama vystant e. vaizdų mainų sprendimus, didinant sistemos greitaveiką, optimizuojant tarnybinių stočių, duomenų saugyklų ir tinklinių išteklių naudojimą. |  |  | Patobulinta ir modernizuota ESPBI IS MedVAIS posistemė, siekiant, kad ASPĮ galėtų per integracines sąsajas atsisiųsti medicininius vaizdus ir juos peržiūrėti e. sveikatos specialisto portale. | 2023–2024 m. | SAM, RC, VULSK, LSMULKK, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė | Vykdoma | Vykdomas projektas "Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra". 2024-10-11 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-033-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas. CPVA sutartis pasirašyta, jos Nr. SUT-77(1.58 Mr). Šiuo metu vyksta veikla Nr. 1 "Patobulinti medicininių vaizdų srities teisinį reguliavimą pagal tarptautinę praktiką" t.y. teisinio reguliavimo analizė. Darbai vykdomi pagal suplanuotą veiklų grafiką. | Vykdomas projektas. 2025 m. buvo parengta MedVAIS kompleksinio sprendimo techninė specifikacija, paskelbtas pirkimas, kurį įgyvendinus pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju - J4C. Kartu buvo parengtas, paskelbtas ir įgyvendinatas techinės priežiūros paslaugų pirkimas, parengta medicinių vaizdų saugyklos techninė specifikacija. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2026-04-30.
8. | 12.8. Plėtoti integraciją tarp privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir ESPBI IS, užtikrinant duomenų mainus, kad nereikėtų tų pačių duomenų rinkti skirtingose sistemose. | Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir ESPBI IS duomenų mainų užtikrinimas. | Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir ESPBI IS funkcionalumų integravimas, kad ta pati informacija nebūtų renkama ir tvarkoma dviejose skirtingose informacinėse sistemose. |  |  | Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ ir ESPBI IS nevedama dubliuojanti sveikatos informacija. | 2023–2027 m. | VLK, RC, SAM | Vykdoma | – | – | –
9. | 12.9. Nacionaliniu lygiu vystyti sveikatos duomenų mainus specializuotose sveikatinimo veiklos srityse, sukurti klasterių stebėsenos ir analizės priemones, prevencinių programų vykdymo koordinavimo, stebėsenos ir analizės priemones, skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo bei stebėsenos ir analizės priemones. | Paciento paslaugos (klasterių ir paciento kelio) vykdymo, organizavimo, koordinavimo, veiklos kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės ESPBI IS posistemės kūrimas. | Sukurti priemones, įgalinančias stebėti ir analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklius bei koordinuoti sveikatos priežiūros paslaugų vykdymą ir užtikrinti veiklos kokybę. |  |  | Sukurtas įrankis, suderintas su ESPBI IS, užtikrinantis integruotos sveikatos priežiūros veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių rinkimą, analizavimą, sąsajas su esamomis informacinėmis sistemomis. | 2023–2025 m. | RC, SAM, VDA | Vykdoma | Vykdomas projektas "Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platformai". Pasirašoma sutartis su CPVA. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Projekto "Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platformai" sutartis su CPVA pasirašyta 2024-04-29. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2026-04-30. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Vykdomos numatytos veiklos: peržiūrėti ir parengti II-ojo etapo klasterių kokybės rodiklių rinkiniai ir jų aprašymai. Atnaujinamos projekto partnerių informacinės sistemos, pritaikant jas klasterių veiklai. Valstybės duomenų agentūra kuria sąsajos saugiam duomenų priėmimui, programuojamas automatinis visų I etapo klasterių rodiklių skaičiavimas, pagal patvirtintą prototipą kuriama švieslentė (aplikacija) ir tobulinama atsižvelgiant į partnerių pastabas. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2026-04-30.
|  | Miokardo infarkto rodiklių stebėsenos, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, pilotinio projekto įgyvendinimas. | Bandomojo projekto metu išgryninti ir patikrinti Lietuvai aktualūs kokybės rodikliai, remiantis EuroHeart rekomenduojamų rodiklių sąrašu ir apibrėžimais, ir pritaikyta rodiklių skaičiavimo metodika vidinėse sveikatos priežiūros įstaigų informacinėse sistemose. |  |  | EuroHeart renkamų kardiologijos duomenų (pvz., miokardo infarkto) rinkinių adaptavimas vidinėse sveikatos priežiūros įstaigų informacinėse sistemose, siekiant užtikrinti kardiologinių rodiklių stebėseną. | 2023–2025 m. | VULSK, LSMULKK, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | Vykdoma | Vykdomas projektas "Miokardo infarkto klasterio skaitmenizavimo, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, bandomasis projektas". 2024-02-21 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-069-P-0001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-03-31. | Vykdomos projekto "Miokardo infarkto klasterio skaitmenizavimo, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, bandomasis projektas" programavimo ir diegimo veiklos. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2025-06-30. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Miokardo infarkto klasterio skaitmenizavimo, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, bandomasis projektas baigėsi 2025 m. gruodžio 31d. (terminas buvo pratęstas). Visos veiklos yra užbaigtos laiku. Projekte dalyvavo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė.
|  | Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas. | Sukurti nacionaliniu mastu veikiančias prevencinių programų (pvz., atrankinės patikros dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, prostatos (priešinės liaukos) vėžio ir storosios žarnos vėžio programų bei asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, atrankos ir širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos ir kt.) vykdymo koordinavimo, stebėsenos ir analizės priemones. |  |  | Sukurtas įrankis, suderintas su ESPBI IS prevencinių programų (pvz., atrankinės patikros dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, prostatos (priešinės liaukos) vėžio ir storosios žarnos vėžio programų bei asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, atrankos ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencijos programos ir kt.) vykdymo koordinavimo, stebėsenos ir analizės procesams. | 2023–2025 m. | RC, SAM, LSMULKK, VULSK, Nacionalinis vėžio institutas | Vykdoma | Vykdomas projektas "Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas". Pasirašoma sutartis su CPVA. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas "Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas". Pasirašyta sutartis su TS rengėju. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2026-04-30. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Vykdomas numatytos projekto "Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas" veiklos. Parengti prevencinių programų veiklos medelio ir naudotojų tyrimo dokumentai. Peržiūrėti teisės aktai ir identifikuoti reikalingi pakeitimai kiekvienai prevencinei programai. Pradėtas vykdyti prevencinių projekto viešinimo pirkimas. 2025-06-11 atnaujinti IPR IS nuostatai įsakymu Nr. V-538 dėl prevencinių tyrimų teikimo koordinaciniams centrams. Ruošiama reikalinga techninė dokumentacija, bei vykdomi diegimo pasirengimo darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2026-05-30.
|  | Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės informacinės sistemos sukūrimas. | Įdiegti automatizuotą įrankį, įgalinantį realiuoju laiku stebėti visų skubiosios medicinos pagalbos skyrių užimtumą (pacientų eiles) ir aktyvaus gydymo stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ lovų užimtumą, prognozuoti laukimo laiką, efektyviai valdant pacientų, atvykstančių ar greitosios medicinos pagalbos atvežamų į skubiosios medicinos pagalbos skyrius, srautus. Taip pat suformuluoti reikalavimus šiai informacijai pateikti iš skubiosios medicinos pagalbos skyrių ir ligoninės apsikeisti su greitąja medicinos pagalba. |  |  | Realiu laiku greitosios medicinos pagalbos dispečeriams teikiama informaciją apie skubiosios medicinos pagalbos skyrių užimtumo bei skubiosios medicinos pagalbos skyrių ir ligoninės išteklių prieinamumą, siekiant efektyviai valdyti atvykstančių ar greitosios medicinos pagalbos atvežamų į skubiosios medicinos pagalbos skyrius asmenų srautus. Parengti reikalavimų ligoninių informacinių sistemų vystymo, siekiant užtikrinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą, sąrašą. | 2023–2026 m. | RC, SAM | Vykdoma | Vykdomas projektas "Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformos sukūrimas". Parengtas investicijų projektas, kuris kartu su PĮP pateiktas CPVA. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas "Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformos sukūrimas". Parengti IP ir PĮP. 2024-06-03 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo su CPVA sutartis Nr. SUT-46 (1.58 Mr). Pasirašyta JVS. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga: 2026-04-30. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Projektas Nr. 09-051-P-0001 „Skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir analizės platformos sukūrimas“ 2025 m. viduryje perkeltas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF) įgyvendinimo į Investicijų programos įgyvendinimą ir finansuoti Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. VĮ Registrų centras, kaip projekto vykdytojas, perplanuoja projekto veiklas, telkia ir dedikuoja resursus, atnaujina veiklų grafikus ir imasi visų būtinų veiksmų, reikalingų projekto įgyvendinimui.
|  | Išmaniosios greitosios medicinos pagalbos diegimas. | Išmaniosiomis technologijomis paremtas greitosios medicinos pagalbos infrastruktūros vystymas, užtikrinantis standartizuotą ir optimizuotą greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą, mokymų platformos įtvirtinimą, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų medicinos sektoriuje vystymą. |  |  | Greitosios medicinos pagalbos paslaugų standartizavimas ir optimizavimas, užtikrinant išmaniosios sveikatos (SmartHealth) priemonių įdiegimą ir taikymą, mokymų platformos įtvirtinimą, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų medicinos sektoriuje vystymą. | 2023–2025 m. | Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba | Vykdoma | Vykdomas projektas "Išmaniosios greitosios medicinos pagalbos diegimas". 2024-01-26 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-038-P-001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Vykdomas projektas "Išmaniosios greitosios medicinos pagalbos diegimas". 2024-01-26 pasirašyta sutartis su CPVA (projekto Nr. 09-038-P-001). Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-12-31. | Atliktus inicijuotą GMPT veiklos ir finansinį auditą, parengtas „Naujos kartos Lietuva“ plano pakeitimas, kuris pateiktas Europos komisijai dėl Projekto veiklų įgyvendinimo finansavimo šaltinio pakeitimo - projekto veiklų įgyvendinimą finansuoti 2021-2027 m. investicijų programos lėšomis. Numatyta tęsti projekto veiklas, sudarytos sąlygos jį vykdyti (perkėlus iš RRF į IP) iki 2029 m.
10. | 12.10. Plėtoti informacines sistemas ir registrus bei užtikrinti jų duomenų mainus su kitomis įstaigomis ir (ar) kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais. | Sveikatos valdymo sričiai priskiriamų informacinių sistemų ir registrų tobulinimas. | Pagal sveikatos valdymo sričiai priskiriamų registrų ir informacinių sistemų valdytojų ir (ar) tvarkytojų pateiktus informacinių sistemų ir registrų tobulinimo planus inicijuojami informacinių sistemų ir registrų tobulinimai. |  |  | Patobulintos ir (ar) modernizuotos informacinės sistemos ir registrai. | 2023–2025 m. | Informacinių sistemų ir registrų valdytojai bei tvarkytojai | Vykdoma | Vykdomas informacinių sistemų ir registrų valdysenos optimizavimas, perduodant valdytojo teises SAM pavaldžioms įstaigoms; planuojami informacinių sistemų technologiniai atnaujinimai. | 2024 m. SAM perdavė 9 IS Valdytojo teises SAM pavaldžioms įstaigoms (ULSKIS, TVIS, TNASIS, MNKV IS, ASIS, VSSIS, RSIS, "iDrug" bei Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo informacinė sistema). | 2025 m. buvo atnaujinti 12 Įstatymų reglamentuojančių registrų informacinių sistemų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, kurių nuostatos prieštaravo Valstybės informacinių išteklių įstatymo reikalavimams. Pakeitimai įgalino svaikatos sektoriaus informacinių sistemų nuostatus atnaujinti Valdytojo įsakymais, o ne Vyriausybės nutarimais.
|  | Ūkio subjektų priežiūros gerinimas, efektyvinant visuomenės sveikatos saugos ir radiacinės saugos procesus. | Modernizuoti Radiacinės saugos informacinę sistemą, atnaujinant technologinę realizaciją, sukurti įrankius efektyvesniam ūkio subjektų priežiūros procesų valdymui. |  |  | Modernizuota Radiacinės saugos informacinė sistema, sukuriant įrankius efektyvesniam ūkio subjektų priežiūros procesų valdymui. | 2024 m. | Radiacinės saugos centras | Įvykdyta | Įgyvendinant 2022–2030 metų SAM sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ vykdomas projektas „Ūkio subjektų priežiūros efektyvinimas, modernizuojant Radiacinės saugos informacinę sistemą“ (rengiamos techninės specifikacijos). | Radiacinės saugos informacinė sistema atnaujinta ir nuo 2024-12-18 dienos yra prieinama išorinio portalo naudotojams (Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro išorinis portalas). | Radiacinės saugos informacinė sistema sėkmingai modernizuota. Projekto metu sukurti RSC Rizikos valdymo metodika ir rizikos vertinimo ir valdymo modelis, sukuta ir įdiegta Rizikos valdymo posistemė, kurioje: 1. įgyvendinta galimybė sudaryti ūkio subjektų rizikingumo sąrašus; 2. įgyvendinta galimybė sudaryti ūkio subjektų rizikos profilius; 3. skaitmenizuotas ūkio subjektų planavimo procesas, atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikos vertinimą; 4. įgyvendinta integracija su RSC ArcGis sistema sudarant sąlygas ūkio subjektų rizikos vertinimo duomenų vizualizacijai; 5. įgyvendinta galimybė analizuoti atliktų patikrinimų duomenis, rengti ataskaitas.
|  |  | Modernizuoti Visuomenės sveikatos saugos informacinę sistemą, skaitmenizuojant ir optimizuojant veiklos procesus, automatizuojant ūkio subjektų priežiūros procesus. |  |  | Modernizuota Visuomenės sveikatos saugos informacinė sistema, siekiant optimizuoti ūkio subjektų priežiūros procesus. | 2023–2025 m. | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Vykdoma | Parengti ir patvirtinti Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos (toliau – VSSIS) nuostatai; parengta VSSIS techninė specifikacija; vykdomas VSSIS modernizavimo viešasis pirkimas. Planuojama vykdyti VSSIS modernizavimo techninius darbus ir VSSIS modernizavimo techninę priežiūrą. | Įvykdytas VSSIS modernizavimo viešasis pirkimas, pasirašyta VSSIS modernizavimo sutartis. Parengta detalioji modernizuoto VSSIS specifikacija, realizuojamos techninės jungtys su kitomis išorinėmis sistemomis ir registrais. Pilna apimtimi sukurtas ir suprogramuotas leidimų-higienos pasų modulis. Pradėta programuoti ūkio subjektų priežiūros modulį (visuomenės sveikatos saugos kontrolė ir imunoprofilaktika), pradėta kurti Taršos ir TIPK leidimų derinimo duomenų bazė. Sukurtas skaitmeninis skundų rizikos ir vertinimo įrankis patogiam skundų pateikimui skaitmeniniu ir automatizuotu būdu. Nusipirktos išmaniojo pokalbių roboto paslaugos. 2025 m. planuojama ir toliau vykdyti VSSIS modernizavimo techninius darbus ir juos užbaigti, vykdyti VSSIS modernizavimo techninę priežiūrą, atlikti duomenų apsaugos vertinimą. Taip pat planuojama pilna apimtimi paleisti realiam naudojimui skundų rizikos ir vertinimo skaitmeninį įrankį, išmanųjį pokalbių robotą. Darbai turėtų būti užbaigiami iki 2025 m. gruodžio mėnesio pabaigos. | Ištaisytos techninės skaitmeninio skundų rizikos ir reitingavimo įrankio klaidos, įrankis pristatytas plačiajai visuomenei ir pradėtas naudoti; pradėtas modernizuoto VSSIS testavimas. Atsižvelgiant į tai, kad projekto užbaigimą apsunkino integracijų programavimas su kitomis informacinėmis sistemomis (pvz., VMI IS, ANR IS), planuojamas nuo 2027 m. sausio 2 d. perėjimas prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSSIS) (nėra pakankamai informacijos ar DBSIS galės sinchronizuotis su integracijomis, kokie galimi DBSIS funkcionalumai), projekto terminas pratęstas iki 2026 m. gruodžio 31 d. su visomis tęstinėmis veiklomis.
|  | Užtikrinus asmens duomenų saugą ir sveikatos informacijos panaudojimą konkrečiais tikslais, sukuriamos prieigos prie ESPBI IS teisės įstaigoms, kurių veiklai užtikrinti reikalingi duomenys iš ESPBI IS. | Patobulinta ESPBI IS, išplečiant prieigos teises ir sudarant galimybes prie ESPBI IS prisijungti įstaigoms, kurių veiklai užtikrinti reikalingi duomenys iš ESPBI IS. |  |  | Įstaigoms sukurtos priemonės prisijungti prie ESPBI IS. | 2023–2024 m. | RC | Įvykdyta / vykdoma | Sukurtos sąsajos: realizuota ESPBI IS ir NVSC užkrečiamųjų ligų sistemos (ULSVIS) integracija; realizuota ESPBI IS ir NDNT integracijos techninė realizacija; pavėžėjimo paslaugų ESPBI IS ir / ar IPR IS tobulinimas atsižvelgiant į pavėžėjimo paslaugas - paruoštos integracijos pagal patvirtintus analizės rezultatus (įdiegtas IPR IS funkcionalumas, leidžiantis matyti kitų APSĮ registracijas). Suplanuota: atnaujinti ESPBI IS sąsajas su Užsieniečių registru; papildyti ILTU kodu ESPBI IS Pacientų duomenų bazę ir įdiegti paieškos lauką pagal ILTU kodą funkcionalumą; atnaujinti ESPBI IS sąsajas su VLK dėl gauti prieglobsčio prašymo pateikusių asmenų, turinčių DIK kodą; gauti duomenis iš Migracijos IS apie užsieniečio statusą Lietuvoje; tobulinama integracija su Policijos departamentu prie VRM ir integracija su VĮ Regitra. | Papildomų integracijų kūrimas arba esamų praplėtimas suplanuotas ir vykdomas pagal poreikį. | VĮ Registrų centras nepertraukiamai stebi ir užtirina integracinių sąsajų su kitomis susijusiomis institucijomis veikimą.
11. | 12.11. Plėtoti sveikatos duomenų apsikeitimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. | ESPBI IS duomenų apsikeitimas su ES šalių sveikatos priežiūros informaciniais ištekliais, siekiant įgyvendinti tarptautines e. sveikatos paslaugas. | Sukurta Lietuvos nacionalinio elektroninės sveikatos kontaktų centro informacinė sistema, užtikrinanti galimybę ESPBI IS keistis elektroniniais sveikatos duomenimis su ES šalimis narėmis. |  |  | Sukurtos integracinės priemonės sąveikai su ES e. sveikatos bendrąja erdve: pvz., keistis e. receptais, paciento suvestinės duomenimis. | 2023–2025 m. | RC, SAM, VLK, VVKT | Vykdoma | Vykdomi projektai "Lietuvos nacionalinis e. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos" ir "Lietuvos nacionalinis kontaktų centras ir tarpvalstybinių paslaugų vystymas - paciento sveikatos istorijos santraukos įgyvendinimas" (projektų Nr. 2017-LT-IA-0087 ir 2019-LT-IA-0063). Projektų įgyvendinimo pabaiga: 2024-06-30. | Įgyvendinus Lietuvos nacionalinio E. sveikatos kontaktų centro informacinės sistemos (LNKC IS) sukūrimo ir įdiegimo projektą, pirmosiomis Europos Sąjungos valstybėms, su kuriomis pradėti duomenų mainai tapo Latvija ir Lenkija. Nuo 2024-09 šalių, su kuriomis keičiamasi e. recepto duomenimis, sąrašą papildė Ispanija, Portugalija, Graikija ir Estija. Taip pat tęsiamas projektas "Lietuvos nacionalinis kontaktų centras ir tarpvalstybinių paslaugų vystymas - paciento sveikatos istorijos santraukos įgyvendinimas". | 2025 metais teikant Lietuvos nacionalinio E. sveikatos kontaktų centro informacinės sistemos (LNKC IS) paslaugas, e. receptų paslauga metų gale jau teikiama 8-ose užsienio šalyse: Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Ispanija, Portugalija, Graikija, Čekija. Taip pat tęsiamas projektas "Lietuvos nacionalinis kontaktų centras ir tarpvalstybinių paslaugų vystymas - paciento sveikatos istorijos santraukos įgyvendinimas". Pasirašytas sutartis su ES naujos paslaugos diegimui: laboratorinių tyrimų raportų apsikeitimui tarp šalių.
6 uždavinys. Sudaryti galimybes skaitmeninės sveikatos analitikos priemonėms diegti ir integruoti, siekiant racionaliau naudoti LNSS išteklius ir gerinti sveikatos paslaugų kokybę bei sveikatos specialistų darbo efektyvumą, taip pat stebėti sveikatos tendencijas
1. | 13.1. Užtikrinti elektroninės analitikos įrankiams tinkamus skaitmeninės sveikatos duomenų standartus ir medicininės terminologijos taikymą su sveikatos sektoriumi susijusioje skaitmeninėje infrastruktūroje. | Paciento sveikatos duomenų semantinis struktūrizavimas tarptautinių medicininių terminologijų pagrindu, sukuriant duomenų apsikeitimo informacinius modelius. | Nustatomos prioritetinės duomenų semantinio struktūrizavimo sritys. Lietuvai adaptuojamos ir pritaikomos tarptautiniu mastu naudojamos ir palaikomos terminologijos (Standartas, kuriame pateikiama universalių kodų ir pavadinimų, identifikuojančių laboratorinius ir kitus klinikinius stebėjimus bei tyrimus, rinkinys (angl. Logical Observation Identifiers Names and Codes), toliau – LOINC, Sistemiškai sugrupuotas medicinos terminų, apimančių daugelį medicinos sričių, rinkinys, pritaikytas naudoti elektroninėje erdvėje (angl. Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms), toliau –SNOMED CT ir kt.), sukuriami ir pateikiami diegti atitinkami informaciniai modeliai ESPBI IS ir ASPĮ informacinių sistemų mainams, stebėsenos ir sprendimų palaikymo sistemoms. |  |  | Tarptautiniu mastu naudojamos terminologijos (LOIC, SNOMET CT, siekiant sumažinti informacinių sistemų palaikymo kaštus ir išvengti duomenų interoperabilumo ir migravimo problemų ateityje. | 2023–2025 m. | Lietuvos medicinos biblioteka | Įvykdyta | Vykdomos veiklos projekto "Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras elektroninės paslaugos sveikatos specialistams sukūrimas" apimtyje. Atliktas Laboratorinių tyrimų užsakymo, ėminių paėmimo ir tyrimų atsakymų formų (duomenų rinkinių) semantinis struktūrizavimas ir FHIR modelių sukūrimas. Sukurta Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūra, remiantis LOINC tarptautinės nomenklatūros pagrindu; sukurti ėminių / mėginių, laboratorinių tyrimų metodų, galimų kokybinių atsakymų variantų, mikroorganizmų klasifikatoriai, remiantis SNOMED CT tarptautine nomenklatura. | Projektas "Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras elektroninės paslaugos sveikatos specialistams sukūrimas" įvykdytas. Vyksta bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros įstaigomis ir labarotorijomis dėl duomenų mainų. | 2025 metais įdiegus atnaujintą laboratorinių tyrimų posistemę, joje pirmą kartą ESPBI kontekste panaudota Loinc analičių kodavimo nomenklatūra. ESPBI plėtros projekte įdiegtame 2025 metais panaudota OrphaNet tarptautinė retų ligų kodavimo nomenklatūra.
|  | Didelio pralaidumo jungties realizavimas ESPBI IS duomenų srautams perduoti. | Realizuoti standartinę duomenų dalijimosi jungtį su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema. |  |  | ESPBI IS duomenys teikiami į valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. | 2023–2025 m. | RC, VDA | Vykdoma | Realizuota ESPBI IS duomenų dalijimosi priemonė su VDV IS, duomenys teikiami pagal poreikį. | Pagal poreikį teikiami duomenys į VDV IS. | Pagal poreikį teikiami duomenys į VDV IS.
2. | 13.2. Plėtoti didelio informatyvumo (angl. high resolution) klinikines stebėsenos sistemas visuomenei svarbiausiose asmens sveikatos priežiūros srityse, kurios leistų vertinti gydymo kokybę ir inovatyvių gydymo metodų priimtinumą. | Didelio informatyvumo klinikinės stebėsenos sistemos modelio sukūrimas. | Kuriama ir integruojama su ASPĮ informacinėmis sistemomis didelio informatyvumo klinikinės stebėsenos sistema, vertinanti PSDF lėšomis kompensuojamųjų brangių vaistinių preparatų klinikinį efektyvumą. |  |  | Siekiant efektyviau ir kokybiškiau teikti sveikatos priežiūros paslaugas, sukurta didelio informatyvumo klinikinės stebėsenos sistema, skirta kompensuojamųjų vaistų efektyvumui vertinti. | 2023–2025 m. | VULSK, LSMULKK, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, suinteresuotos institucijos | Vykdoma | - | - | -
3. | 13.3. Sukurti ASPĮ kokybės rodiklių analitikos ir vertinimo sistemą skaitmeninės sveikatos sistemos įrankiais, panaudojant elektroninę sveikatos dokumentaciją. | Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas. | Sukurti kompleksinį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo modelį. |  |  | Sukurtas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo modelis (rodiklių švieslentė), skirtas įvertinti visuomenės sveikatos tarnybų, pirminės sveikatos priežiūros centrų ir ligoninių teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą ir kokybę. | 2023–2025 m. | VLK, SAM, RC, VDA | Vykdoma | Vykdomas projektas "Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas (viešasis sektorius)" (parengtas investicinis planas, projekto įgyvendinimo planas, pasirašyta sutartis su CPVA 2023-09-28. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-06-30. | Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelis (rodiklių švieslentės) sukurta. SAM yra pateikti prisijungimai prie DEMO versijos. Pateikti duomenys 2022 ir 2023 metų rodikliams skaičiuoti. Šiuo metu pildomi duomenys už 2024 metus. Darbai vykdomi pagal suplanuotą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. | Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelis (rodiklių švieslentės) projektas yra pabaigtas. Duomenys prieinami: https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Rodikli%C5%B3-%C5%A1vieslent%C4%97#data_s=id:dataSource_1-0:80
4. | 13.4. Panaudoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius sprendimus sveikatos inovacijoms bei moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti. | Skaitmeniniai sprendimai sveikatos inovacijoms bei moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti. | Įgyvendinama pagal poreikį įvertinus pateiktas paraiškas |  |  | Įgyvendinti skaitmeniniai sprendimai sveikatos inovacijoms bei moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti. | 2023–2027 m. | Suinteresuotos institucijos | Vykdoma / planuojama | - | - | -
|  | Inovatyvūs sprendimai, paremti dirbtiniu intelektu. | Diegiami inovatyvūs sprendimai, pritaikius dirbtinį intelektą (DI), siekiant teigiamo poveikio sveikatos priežiūros įstaigoms, sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams ir pacientams. |  |  | Įdiegti inovatyvūs sprendimai, paremti dirbtiniu intelektu. | 2024–2027 m. | VULSK, LSMULKK, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, suinteresuotos institucijos | Planuojama | - | - | -
5. | 13.5. Skatinti pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą ir optimizuoti praktinio įgyvendinimo procesus, gerinant sveikatos duomenų prieinamumą ir kokybę. | Pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų peržiūra ir pakeitimai. | Peržiūrimi ir atnaujinami, papildomi ar pakeičiami teisės aktai pagal poreikį, siekiant užtikrinti „vieno langelio“ principu grįstą pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo procesą, įskaitant prieinamus ir kokybiškus sveikatos duomenis. |  |  | Parengti teisės aktai arba jų pakeitimai pakartotiniam sveikatos duomenų naudojimui, užtikrinant optimizuotą „vieno langelio“ principu grįstą procesą. | 2023–2027 m. | SAM, VDA | Vykdoma | 2023 m. priimti Lietuvos Respublikos Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo ir jį įgyvendinančio teisės akto pakeitimai: 1) Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo Nr. XIV-789 3, 4, 7, 12 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas (2023 m. birželio 15 d. Nr. XIV-2071); 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 662 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo"; 3) Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. DĮ-20 "Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo". | 2024 m. priimti teisės akto pakeitimai: Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. DĮ-20 "Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo". Sveikatos apsaugos ministro 2024-04-16 įsakymas Nr. 429 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1101 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo". | Sveikatos apsaugos ministro 2025-04-30 įsakymas Nr. V-400 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-1436 „Dėl vyriausybės įgaliotos institucijos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo. Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. DĮ-315 "Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo". Pasiruošimas EHDS reglamento įgyvendinimui: ES teisės aktų perkėlimo/įgyvendinimo planas suderintas su Teisingumo ministerija ir patalpintas Linesis sistemoje, identifikuota keistinų 14 teisės aktų (5 įstatymai, 4 LRV nutarimai, 5 sveikatos apsaugos ministro įsakymai)
|  | Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo sklaida. | Rengiamos periodinės viešinimo priemonės apie pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą, skirtos visoms visuomenės grupėms. |  |  | Nuosekliai didėjantis leidimų turėtojų pakartotinai naudojamų sveikatos duomenų kiekis ir rezultatų, gautų remiantis pakartotinai naudojamais sveikatos duomenimis, skelbimas. | 2023–2027 m. | SAM, VDA | Vykdoma | 2023 m. išduoti 6 leidimai pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Vykdyta VDA sklaida: dalyvauta 5 renginiuose su pristatymais dėl sveikatos duomenų panaudojimo; parengti pristatymai, konsultacijos bei paskaitos tikslinėms grupėms; sukurta svetainė, pristatanti sveikatos duomenu gavimo procesą ir kainas; pakartotinai suteiktų sveikatos duomenų pagrindu parengtas ir publikuotas straipsnis mokslo žurnale „British Journal of Haematology“. | 2024 m. išduota 16 leidimų pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. 2024 m. VDA sveikatos tema: 1. Pristatė veiklas dalyvaudama 4 stambiuose renginiuose (VDA informacinė diena LSMU, Nacionalinis sveikatos vadybos forumas, Tarptautinė konferencija “Advancing Healthcare” Valdovų rūmuose, Medicinos ir sveikatos mokslų konferencija Kauno kolegijoje). 2. Apie 10 pristatymų įvairiuose atviruose renginiuose visuomenei, verslo, mokslo, sveikatos sričių atstovams (kartu su VU, LSMU, VVSA, LMT, “EIT Health”, “AI Lithuania”, “Cobalt legal”). 3. Padėjo startuoliams ir pradedantiems verslą: su partneriais įgyvendino Data Pilot iniciatyvą, skirtą startuoliams gauti sveikatos duomenų, dalyvavo kaip mentoriai ir kalbėtojai hakatone “Hospiton 2024” ir Health Tech Accelerator startuolių programoje. 4. Kartu su HTA darbo grupe parengti mokymai sveikatos priežiūros srities darbuotojams apie sveikatos duomenų panaudojimą. 5. Pristatymai ir mokymai apie VDA galimybes konkrečių įstaigų, pareiškėjų atstovams (LSMU, Kauno, Santarų klinikos, biobankai, IFPA). 6. Darbo grupės su universitetų ir kitų įstaigų atstovais (HTA, MISAM). 7. Tarptautinės priemonės: susitikimai su universitetų ir ligoninių atstovais iš Norvegijos ir Katalonijos, farmacijos kompanijų atstovais iš Pfizer, Novartis, MSD; OECD dirbtuvės apie sveikatos duomenų pakartotinį naudojimą. | VDA gavo 32 paraiškas derinimui dėl sveikatos duomenų ir išdavė 29 leidimus (iš jų 3 anksčiau pateiktoms paraiškoms). Taip pat išduota 19 leidimų tikslinimų. VDA reguliariai dalyvauja renginiuose ir kitose viešinimo veiklose, skirtose paskatinti naudojimąsi PSDNĮ ir kitomis VDA teikiamomis paslaugomis. 2025 m. VDA pristatė Lietuvos sveikatos duomenis: • Renginiuose tarptautinei publikai, įskaitant atidarymo panelinę sesiją „Life Sciences Baltics 2025“ konferencijoje, sesiją „VALO Helsinki Nordic Health Data Summit“; • Tarptautinėse dirbtuvėse (EIT Health „Morning Health Talks“ Italijoje, Šveicarijos gydytojų asociacijos delegacijos, Pasaulio banko delegacijos) • Nacionalinėse konferencijos sveikatos ir mokslo specialistams („HI 2030: vizija sveikesnei visuomenei“, „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2025“, „Slaugos aktualijos: nuo sistemos pokyčių iki žmogaus“, „Dirbtinis intelektas sveikatos priežiūroje“, „Lietuvos biobankų forumas 2025“) • Dirbtuvėse su privataus sektoriaus atstovais („Hospiton 2025“, „Inovatorių pusryčiai“, „Biotech akademija“) Užmegzta ir glaudi partnerystė su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Skaitmeninės medicinos centru, pasirašyta VU-VDA bendradarbiavimo sutartis ir VDA veiklos pristatytos šio fakulteto bendruomenei.
6. | 13.6. Užtikrinti duomenų valdymo efektyvumą, kelti duomenų brandos lygį ir įgalinti sveikatos duomenis, juos atveriant visuomenei. | Sveikatos duomenų inventorizacija, tikslingas jų atvėrimas visuomenei ir sveikatos duomenų rinkinių brandos lygio didinimas. | Atliekama sveikatos sektoriaus duomenų inventorizacija ir skatinamas duomenų rinkinių brandos kėlimas, siekiant laiku ir tikslingo sveikatos duomenų atvėrimo, taip užtikrinant duomenų kokybę ir sudarant palankias sąlygas duomenų naudojimui. |  |  | Atverti visuomenei sveikatos apsaugos kategorijai priskiriami duomenų rinkiniai Lietuvos atvirų duomenų portale ir fiksuoti jų panaudojimo atvejai Lietuvos atvirų duomenų portale. | Inventorizacija iki 2024 m. Atvėrimas 2026 m. | VDA, SAM, sveikatos duomenų tvarkytojai | Vykdoma | 2023 m. atverti 69 sveikatos kategorijai priskiriami duomenų rinkiniai (iš viso atverta 80). Įvertintų duomenų rinkinių branda varijuoja nuo 2,4 iki 4. Inventorinti, bet dar neatverti - 13 duomenų rinkinių. Taip pat įstaigos yra skatinamos dalyvauti Valstybės duomenų agentūros įgyvendinamame projekte „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“, Nr. 02-008-P-0001. | 2024 m. atverti nauji 26 sveikatos kategorijai priskirti duomenų rinkiniai (iš viso atverta 107). Įvertintų duomenų rinkinių branda varijuoja nuo 3,4 iki 4 (vidurkis 3,8). Taip pat įstaigos yra skatinamos dalyvauti Valstybės duomenų agentūros įgyvendinamame projekte „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“, Nr. 02-008-P-0001. | 2025 m. Lietuvos atvirų duomenų portale (LADP) atverta 20 sveikatos tematikos kategorijai priskirtų duomenų rinkinių (nuo 2021 m. iki 2025 m. iš viso atverta 130 rinkinių). 2025 m. sveikatos duomenų rinkinių atvėrė 13 įstaigų, iš kurių 5 duomenis sveikatos kategorijoje teikė pirmą kartą. 2025 m. įvertintų atvertų duomenų rinkinių branda yra 4. Visų įvertintų duomenų rinkinių branda varijuoja nuo 2 iki 4 . LADP duomenų rinkinių brandos lygio skaičius yra apvalinamas iki sveikųjų skaičių (anksčiau duomenų rinkinių brandos lygis būdavo rodomas dešimtųjų tikslumu). Dauguma duomenų rinkinių atverta per Valstybės duomenų agentūros įgyvendinamą projektą „Valstybės informacinių išteklių integravimas į duomenų ežerą“, Nr. 02-008-P-0001.